Приложение 2 к Протоколу

от 22 апреля 2021 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры,

председатель рабочей группы

по управлению системой

комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов,

и региональной системой

комплексного сопровождения людей

с расстройствами аутистического

спектра и другими ментальными

нарушениями в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Кольцов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

Концепция

развития комплексной системы реабилитации,

абилитации и комплексного сопровождения инвалидов,

детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью,

а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,

на период до 2025 года

1. Общие положения

Разработка Концепции развития системы комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения людей с инвалидностью, в том числе с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Концепция) обусловлена необходимостью формирования комплексного и системного подходов:

в вопросах реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью;

к организации комплексного сопровождения и социализации лиц с инвалидностью;

при оказании ранней помощи лицам с инвалидностью;

к организации сопровождаемого проживания.

Функционирование системы комплексной реабилитации обеспечивается исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами местного самоуправления, организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в том числе социально-ориентированными некоммерческими организациями.

Концепция позволяет наметить основные векторы формирования и развития межведомственной системы взаимодействия между организациями различной ведомственной подчиненности (здравоохранения, социального обслуживания, образования, труда и занятости, культуры, физической культуры и спорта и др.), тем самым обеспечивая необходимую межведомственную преемственность в работе организаций, предоставляющих различный спектр услуг лицам с инвалидностью (далее – лица с инвалидностью, инвалиды).

Положения Концепции предусматривают возможность гибкой адаптации региональной системы комплексной реабилитации лиц с инвалидностью к внешним изменениям и обеспечение на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) единых подходов к комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью для устранения или возможно более полной компенсации ограничений их жизнедеятельности с целью социальной адаптации, достижения материальной независимости и полноценной интеграции в общество с учетом потребностей, степени ограничения жизнедеятельности и реабилитационного потенциала лиц с инвалидностью.

# Для реализации цели Концепции сформирована нормативная правовая база, включающая федеральное, региональное законодательство и отраслевые документы.

# Федеральное законодательство:

# Федеральные Законы:

# от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

# от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

# от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

# от 24.07.1998 № 125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

# от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

# от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

# от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

# от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

# от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»;

# постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда».

# Распоряжения Правительства Российской Федерации:

# от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»);

# от 16.07.2016 № 1506-р «О концепции создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»;

# от 31.08.2016 № 1839-р «О концепции развития ранней помощи в Российской Федерации»;

# от 17.11.2008 № 1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации».

# Приказы Росстандарта:

# от 31.10.2017 № 1618-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» ГОСТ Р 53874-2017 «Реабилитация и абилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных и абилитационных услуг»;

# от 31.10.2017 № 1621-ст «ГОСТ Р 57888-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация инвалидов. Целевые показатели реабилитационных услуг. Основные положения»;

# Федеральное законодательство и ведомственные нормативные правовые акты содержат положения, касающиеся вопросов реабилитации и абилитации инвалидов.

* 1. **Перечень отраслевых законов, нормативных правовых актов и иных документов, принятых к моменту начала реализации Концепции**
     1. **В сфере социального обслуживания**

# Федеральные Законы:

# от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

# от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

# от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

# от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».

# Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:

# от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;

# от 14.12.2017 № 847 «Об утверждении методических рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях»);

# от 26.12.2017 № 875 «Об утверждении методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)»;

# от 23.04.2018 № 275 «Об утверждении примерных положений о многопрофильных реабилитационных центрах для инвалидов и детей-инвалидов, а также примерных перечней оборудования, необходимого для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей инвалидов».

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 02.12.2005 № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 21.12.2006 № 295-п «О применении национальных стандартов Российской Федерации в системе социальных служб в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 28.05.2009 № 131-п «О порядке и условиях предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

от 16.03.2012 года № 97-п «О предоставлении сертификатов на оплату услуг по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами»;

от 11.07.2014 № 259-п «Об утверждении номенклатуры организаций (отделений) социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 22.08.2014 № 305-п «О предоставлении сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами»;

от 06.09.2014 № 326-п «О предоставлении социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 26.09.2014 № 356-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 января 2005 года № 18-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, Порядка ее взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

от 31.10.2014 № 394-п «О регламенте межведомственного взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи с реализацией полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере социального обслуживания»;

от 27.11.2014 № 447-п «Об иных обстоятельствах, которые признаются ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан»;

от 27.11.2014 № 457-п «О Порядке организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, в том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 07.04.2017 № 123-п «О сертификатах на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту для предоставления отдельным категориям инвалидов»;

от 25.05.2018 № 162-п «О порядке организации проведения оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда»;

от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации»;

от 18.10.2019 № 318-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие».

Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 22.03.2013 № 101-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»;

от 31.08.2016 г. № 1839-р «О концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года»;

от 05.05.2017 № 261-рп «О концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года»;

от 17.05.2019 № 239-рп «О переименовании бюджетного учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и внесения изменений в некоторые распоряжения Правительства ХМАО – Югры».

Распоряжения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 25.07.2018 № 366-р «Об утверждении комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 14.03.2019 № 119-р «О рабочей группе по управлению системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и региональной системой комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

* + 1. **В сфере здравоохранения**

Федеральный закон:

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации:

от 20 ноября 2006 года № 95 «Правила признания лица инвалидом».

Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации:

от 6 сентября 2018 года № 578н/606н «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией»;

от 15 октября 2015 года № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы»;

от 13 июня 2017 года № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;

от 23.10.2019 № 878н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей»;

от 31.07.2020 № 788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых»;

от 07.06.2018 № 321н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения».

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение».

* + 1. **В сфере образования:**

Федеральный закон:

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

от 09.11.2012 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 26.07.2013 № 281-п «Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях»;

## от 5 октября 2018 года № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

Приказы Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 23.10.2017 № 1578 «Об организации работы по разработке перечня мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, мероприятий по общему и профессиональному образованию, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида»;

от 27.07.2018 № 1073 «Об организации по развитию системы получения общего, профессионального и дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

* + 1. **В сфере культуры:**

# Федеральный Закон:

# от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

# Приказы Министерства культуры Российской Федерации:

от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»;

от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»;

от 16.11.2015 № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

от 30.12.2016 № 3019 «Об утверждении модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»;

от 27.06.2018 № 1017 «Об утверждении Правил осуществления демонстраторами фильмов показа субтитрированных и тифлокомментированных полнометражных национальных фильмов, созданных в художественной или анимационной форме и Правил обеспечения условий доступности для инвалидов кинозалов, а также о внесении изменения в Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ, утверждённый приказом Минкультуры России от 16.11.2015 № 2800».

# Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

# от 17.05.2013 № 185-п «Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030»;

## от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» (с изменениями на 26 марта 2021 года).

* + 1. **в сфере физической культуры и спорта:**

Федеральный Закон:

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 27.02.2020 № 1-оз (ред. от 25.12.2020) «О регулировании отдельных вопросов в сфере физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

## от 5 октября 2018 года № 342-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта образования» (с изменениями на 29 января 2021 года)

Приказы Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 29.12.2015 № 341 «О мерах по разработке и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, в рамках компетенции Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

от 12.04.2017 № 129 «Об организации работы по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»;

от 27.05.2019 № 142 «О проведении мониторинга реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Межведомственные соглашения:

от 18.01.2016 № 9 «О взаимодействии между Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»»;

от 26.02.2016 «О взаимодействии сторон» между Департаментом физической культуры и спорта автономного округа и Администрациями городов и районов автономного округа;

от 26.02.2016 «О взаимодействии сторон» между Департаментом физической культуры и спорта автономного округа и руководителями органов Управлений физической культуры и спорта муниципальных образований автономного округа (дополнительное соглашения № 1 от 21.02.2019 и № 2 от 20.02.2020).

* + 1. **в сфере труда и занятости населения:**

Федеральные законы:

от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

# от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

от 28.12. 2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:

от 19.11. 2013 № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;

от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;

от 16.11.2015 № 872н «Об утверждении Порядка, формы и сроков обмена сведениями между органами службы занятости и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2015 № 40035).

Законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 23.12.2004 № 89-оз «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 25.05.2012 № 52-оз «О регулировании отдельных вопросов в области содействия занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 21.09.2009 № 254-п «Об утверждении Порядка установления минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в организациях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

от 27.07.2012 № 265-п «О Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (вместе с «Положением о Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Перечнем должностных лиц Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), и их полномочия»);

от 05.10.2018 № 343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» (далее – Госпрограмма «Поддержка занятости населения»);

от 25.12.2015 № 491-п «Об утверждении порядка создания условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида, порядка создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов, порядка организации обучения инвалидов новым профессиям, порядка резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов»;

от 29.09.2017 № 371-п «О порядке организации и осуществления контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Межведомственные приказы:

Приказ/распоряжение ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Минтруда России и Департамента труда и занятости автономного округа от 26.07.2019 № 106/ОД/17-Р-225 «О межведомственном взаимодействии при организации сопровождения при содействии занятости инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Административные регламенты предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденные приказами Департамента труда и занятости населения автономного округа.

* + 1. **в сфере общественных и внешних связей:**

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 31.10.2018 №108 «О грантах Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества».

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

## от 5 октября 2018 года № 355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества».

* + 1. **В сфере информационных технологий**

Федеральные законы:

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации и информационных технологиях и защите информации»;

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

## от 5 октября 2018 года № 353-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

* + 1. **Межведомственное взаимодействие**

В каждой из выше указанных сфер разрабатываются нормативные правовые документы, отраслевые механизмы и подходы к организации работы с инвалидами, развивается сеть организаций различной ведомственной подчиненности и формы собственности, осуществляющие медицинскую, социальную, психолого-педагогическую, профессиональную, физическую, социокультурную реабилитацию и абилитацию.

Предпосылками нормативного правового регулирования вопросов по формированию в автономном округе комплексных подходов и механизмов консолидации участников реабилитационного и абилитационного процесса, являются:

1. межведомственные приказыДепартамента социального развития автономного округа, Департамента здравоохранения автономного округа, Департамента образования и молодежной политики автономного округа, Департамента культуры автономного округа, Департамента физической культуры и спорта автономного округа, Департамента труда и занятости населения автономного округа:

от 29.10.2014 № 1013/744-р/119-р/1068/14 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия при организации обеспечения протезами лиц, признанных инвалидами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» между Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», Государственным учреждением – Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

от 18.01.2016 № 2-нп/1-нп «Об утверждении перечня медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент социального развития автономного округа;

от 21.05.2016 № 486-р/745 «Об организации постоянно действующей школы для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития, на базе медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Департамент социального развития автономного округа и Департамент здравоохранения автономного округа;

от 10.07.2017 № 1096/217/614-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, а также из числа коренных малочисленных народов Севера на 2018 – 2020 годы»;

от 07.09.2017 № 1378 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия базовых организаций при оказании комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 07.09.2017 № 1379 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра, их семьям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 21.11.2017 № 1301/179 «Об утверждении плана мероприятий по межведомственному взаимодействию» совместный приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

от 29.12.2017 № 1506/1194-р/1985 «Об организации ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 29.12.2017 № 1986 «Об организации мероприятий по формированию системы контроля и оценки качества комплексной помощи, оказываемой детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям»;

от 26.07.2019 № 106/ОД/17-Р-225 «О межведомственном взаимодействии при организации сопровождения при содействии занятости инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» между Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

от 18.10.2019 № 1042 «О совершенствовании ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 19.02.2020 № 17-р/ 212/ 10-П-219/ 09-ОД-45/01-09 / 17-Р-50/ 43/ 24 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра, их семьям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 29.02.2020 № 10-П-219 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия при осуществлении комплексной реабилитации или абилитации инвалидов и комплексного сопровождения людей с инвалидностью в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 20.04.2020 № 422-р/ 509/ 548/ 09-ОД-93/01-09/ 105/ 17-Р-124 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия базовых организаций при оказании комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 28.08.2020 № 1093-р/1195/127/09-ОД-212/01-09/248/243 «Об утверждении типовой формы положения о межведомственной рабочей группе по развитию муниципальной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями»;

от 28.08.2020 № 1095-р/1194/1272/09-ОД-213/249/244 «О внесении изменений в приложение 1 к межведомственному приказу от 13.06.2019 № 548-р/726/770/09-ОД-146/181/152 «Об утверждении типовой формы непрерывного индивидуального маршрута комплексной реабилитации людей с расстройствами аутистического спектра, другими ментальными нарушениями и критериев эффективности непрерывного индивидуального маршрута комплексной реабилитации людей с расстройствами аутистического спектра, другими ментальными нарушениями»;

от 30.12.2020 № 1706/1947/10-п-2061/09-ОД-372/01-09/17-Р-365/17-Р-365/437 «Об утверждении типовой формы непрерывного индивидуального маршрута комплексной реабилитации и (или) абилитации и комплексного сопровождения людей с инвалидностью».

Межведомственные приказыДепартамента здравоохранения автономного округа и Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:

совместный приказ Депздрава Югры и ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре» от 14.01.2021 № 18/5/ОД «О межведомственном взаимодействии Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»;

от 26.07.2019 № 106/ОД/17-Р-225 «О межведомственном взаимодействии при организации сопровождения при содействии занятости инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» между Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

1. межведомственные соглашения:

от 25.12.2015 № С-592/15 «О взаимодействии при оказании государственных услуг по проведению медико-социальной экспертизы» между Департаментом социального развития автономного округа и федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

от 18.01.2016 № 9 «О взаимодействии при оказании государственных услуг по проведению медико-социальной экспертизы» между Департаментом физической культуры и спорта автономного округа и федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

от 26.02.2016 «О взаимодействии сторон» между Департаментом физической культуры и спорта автономного округа и руководителями органов Управлений физической культуры и спорта муниципальных образований автономного округа (дополнительное соглашения №1 от 21.02.2019 и № 2 от 20.02.2020);

от 29.12.2016 № 8 «О взаимодействии при оказании государственных услуг по проведению медико-социальной экспертизы» между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

от 09.10.2017 № 17-С-20 между Департаментом труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам формирования профессионального раздела ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), содействия повышению уровня занятости инвалидов;

от 29.10.2018 №17-С-17 соглашение об информационном взаимодействии между Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Департаментом труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

от 07.11.2018 № 15/07-С-5 «О взаимодействии между Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации».

от 30.04.2020 № С-163/20 «Об информационном взаимодействии» (о защищенном информационном взаимодействии в рамках функционирования информационной системы прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система обработки информации» (ППО АСОИ)) между Департаментом социального развития автономного округа, Департаментом здравоохранения автономного округа, Департаментом информационных технологий и цифрового развития автономного округа, Департаментом культуры автономного округа, Департаментом образования и молодежной политики автономного округа, Департаментом труда и занятости населения автономного округа, Департаментом физической культуры и спорта автономного округа.

* + 1. **Понятия, используемые в** **Концепции**

Для достижения цели Концепции применяется понятийный аппарат, поясняющий и раскрывающий ключевые современные категории, процессы и технологии в области развития комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью[[1]](#footnote-1):

* + 1. **Общие понятия:**

«Абилитация инвалидов» – система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.

«Адаптация» (adaptacio - приспособление) – приспособление строения и функций организма к условиям существования или привыкания к ним.

«Адаптация бытовая» – решение различных аспектов в формировании определенных навыков, установок, привычек, направленных к распорядку, традициям, существующим отношениям между людьми в коллективе, в группе вне связи со сферой производственной деятельности.

«Адаптация досуговая» – формирование установок, способностей к удовлетворению эстетических переживаний, стремление к поддержанию здоровья, физического совершенства.

«Адаптация социальная» – процесс и результат активного приспособления индивида, слоя, группы к условиям новой социальной среды, к изменяющимся или уже изменившимся общественным условиям жизни.

«Адаптация социально-бытовая» – система и процесс определения оптимальных режимов общественной и семейно-бытовой деятельности инвалидов в конкретных социально-средовых условиях и приспособления к ним инвалидов.

«Ассистивные технологии» – устройства, продукты, оборудование, программное обеспечение, направленные на поддержку или улучшение функциональных возможностей лиц с инвалидностью.

«Домашний (семейный) реабилитационный центр» – совокупность архитектурно-планировочных и организационно-функциональных решений, создаваемых в месте, где постоянно проживает лицо с инвалидностью, с целью обеспечения непрерывного реабилитационного (абилитационного) процесса с участием подготовленных членов его семьи, специалистов мобильных реабилитационных служб, специалистов, реализующих технологии сопровождаемого проживания.

«Доступность услуг» – показатель, обозначающий, что лица с инвалидностью имеют возможность пользоваться товарами или услугами и взаимодействовать с общественностью на том же уровне, что и лица без инвалидности, имеют доступ к любой среде, информации и средствам коммуникации.

«Инвалид» – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

«Инвалидность» – любое ограничение или отсутствие способности из-за нарушений здоровья осуществлять ту или иную деятельность таким образом или в таких рамках, которые считаются нормальными для человека. Применительно к Российской федерации под инвалидностью понимают степень ограничения жизнедеятельности.

«Индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида» (ИПРА) – комплексных оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающийся в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление компенсации способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

«Качество жизни» – компонент (сторона) образа жизни; категория, выражающая качество удовлетворения материальных и духовных потребностей людей: качество питания, качество одежды и ее соответствие моде, комфортность жилища, качественные характеристики в сфере здравоохранения, образования, обслуживания населения, качественная структура досуга, нравственная атмосфера, настрой людей, степень удовлетворения людей в содержательном общении, знаниях, творческом труде, структуре расселения и т.д. Органически связано с уровнем жизни.

«Качество реабилитационных (абилитационных) услуг» – соответствие реабилитационных (абилитационных) услуг поставленным целям реабилитации и абилитации, отражающим своевременность предоставления услуги, правильность выбора методов, методик и технологий при предоставлении услуги, степень достижения запланированного результата.

«Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов» – процесс всестороннего восстановления (формирования) у лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, утраченных (отсутствовавших) способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности в целях их социальной адаптации и интеграции в общество, предполагающий скоординированное участие всех органов и организаций, а также специалистов различных профилей, осуществляющих реабилитацию и абилитацию, и членов семей лиц с инвалидностью.

«Междисциплинарная реабилитационная команда» – основная структурно-функциональная единица реабилитационной организации, объединяющая на функциональной основе специалистов по реабилитации и абилитации с медицинским и немедицинским образованием (педагогическим, психологическим, в области социальной работы, культуры и искусства, физической культуры и спорта и др.) для предоставления лицам с инвалидностью, в том числе детям с инвалидностью, реабилитационных (абилитационных) услуг на основе комплексного междисциплинарного подхода.

«Получатель реабилитационной (абилитационной) услуги» – лицо с инвалидностью, в том числе ребенок с инвалидностью, которому поставщиком реабилитационной (абилитационной) услуги предоставляются услуги по реабилитации и абилитации. Законные (уполномоченные) представители и члены семьи лиц с инвалидностью также могут являться получателями реабилитационных (абилитационных) услуг в тех случаях, когда предоставление им услуг направлено на достижение определенного результата в реабилитации или абилитации лиц с инвалидностью (консультирование, обучение необходимым практическим навыкам для применения в домашних условиях, семейная психокоррекция и др.).

«Поставщик реабилитационных (абилитационных) услуг» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющий лицам с инвалидностью (взрослым и/или детям), а также их законным (уполномоченным) представителям и членам семей реабилитационные (абилитационные) услуги.

«Примерные типовые программы социальной реабилитации и абилитации инвалидов» – оптимальный комплекс услуг, рекомендуемых при осуществлении социальной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью различных целевых реабилитационных групп.

«Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов» – комплекс услуг, направленных на возвращение или включение лиц с инвалидностью в трудовую (профессиональную) деятельность с учетом нарушенных функций их организма и ограничений жизнедеятельности с целью достижения ими экономической независимости, занятости общественно-полезной деятельностью, профессиональной самореализации. Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов включает в себя предоставление услуг по профессиональной ориентации, профессиональному образованию и профессиональному обучению и(или) переобучению, содействию в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственной адаптации.

«Ранняя помощь детям и их семьям» – комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям от рождения до 3 лет (как признанным инвалидами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, так и не признанным инвалидами), имеющим ограничения жизнедеятельности, направленных на содействие физическому и психическому развитию детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуации, формирование позитивного взаимодействия и отношений детей и родителей, детей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц в семье в целом, включение детей в среду сверстников и их интеграцию в общество, а также на повышение компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц.

«Реабилитационная (абилитационная) услуга» – действие (действия) по оказанию лицу с инвалидностью (в том числе ребенку с инвалидностью) специализированных услуг (медицинских, психологических, социальных, образовательных, юридических, других или их комплекса), направленных на восстановление ранее утраченных или формирование отсутствовавших способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности в целях их социальной адаптации, достижения материальной независимости и интеграции в общество.

«Реабилитационный менеджер (интеграционный консультант)» –специалист по сопровождению лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, и их семей при предоставлении реабилитационных (абилитационных) услуг.

«Реабилитационная организация» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющий в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность по реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью (взрослых и/или детей), в соответствии с общими требованиями к предоставлению реабилитационных (абилитационных) услуг.

«Реабилитационный потенциал» – комплекс биологических и психофизиологических характеристик человека, а также социально-средовых факторов, позволяющих в той или иной степени реализовать его потенциальные способности.

«Реабилитационный прогноз» – предполагаемая вероятность реализации реабилитационного потенциала.

«Ресурсный центр по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов)» – специализированная реабилитационная и абилитационная организация, осуществляющая практическую деятельность по предоставлению инвалидам наиболее сложных, высокотехнологичных и передовых реабилитационных и абилитационных услуг, а также деятельность по обобщению и внедрению лучших практик и опыта в том или ином направлении комплексной реабилитации и абилитации, организационно-методическую, консультативную деятельность, деятельность по повышению квалификации кадров в системе комплексной реабилитации.

«Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов» – система взаимоувязанных мер правового, экономического, финансового, управленческого, информационного и кадрового характера, осуществляемых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обеспечивающих предоставление поставщиками услуг реабилитационных (абилитационных) услуг, включая раннюю помощь, сопровождаемое проживание инвалидов, сопровождение при трудовой деятельности инвалидов, сопровождение при содействии занятости инвалидов в целях социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов, достижения ими материальной независимости и интеграции в общество;

«Сопровождение при получении реабилитационных и абилитационных услуг» – комплекс услуг по оказанию лицам с инвалидностью, их законным (уполномоченным) представителям и членам семей помощи в выборе реабилитационных организаций, формировании оптимального реабилитационного (абилитационного) маршрута, получении интерактивной индивидуальной информационной поддержки при его реализации.

«Социальная реабилитация и абилитация инвалидов» – комплекс услуг, направленных на восстановление (формирование) у лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, способностей к бытовой и общественной деятельности. Социальная реабилитация и абилитация инвалидов включает в себя услуги по социально-бытовой, социально-средовой, социально-педагогической, социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов.

«Социально-бытовая реабилитация и абилитация инвалидов» – комплекс услуг, направленных на восстановление (формирование) способности лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, к самообслуживанию посредством восстановления (формирования) необходимых бытовых навыков, навыков персональной сохранности в быту (в пределах жилого помещения);

«Социально-средовая реабилитация и абилитация инвалидов» – комплекс услуг, направленных на восстановление (формирование) у инвалидов способности самостоятельно передвигаться, ориентироваться и общаться (осуществлять взаимодействие) на объектах социальной, инженерной, транспортной, информационной инфраструктур.

«Социально-педагогическая реабилитация и абилитация инвалидов» –комплекс услуг, направленных на восстановление (формирование) у лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, базовых жизненных и образовательных компетенций, необходимых для получения образования и осуществления социально-значимой деятельности.

«Социально-психологическая реабилитация и абилитация инвалидов» – комплекс услуг, направленных на восстановление (формирование) у лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, компонентов психической деятельности (высших психических функций, эмоционально-волевых и личностных характеристик), обеспечивающих реабилитационную приверженность к реализации жизнедеятельности в бытовой, межличностной, социокультурной и профессиональной сферах для целей успешной социальной адаптации и интеграции в общество.

«Специалист по реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов)» – специалист с высшим или средним профессиональным медицинским или немедицинским (педагогическим, психологическим, в области социальной работы, культуры, физической культуры и спорта и др.) образованием, на которого возложены функции по организации и непосредственному предоставлению лицу с инвалидностью, в том числе ребенку с инвалидностью, реабилитационных (абилитационных) услуг.

«Стандарты (порядки предоставления) реабилитационных (абилитационных) услуг» – основные требования к содержанию, объему, периодичности и качеству предоставления реабилитационных (абилитационных) услуг лицам с инвалидностью (взрослым и детям), определенные по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

«Физическая реабилитация и абилитация инвалидов» – комплекс услуг, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию нарушенных функций организма лица с инвалидностью, в том числе ребенка с инвалидностью, ограничений жизнедеятельности с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

«Целевые реабилитационные группы инвалидов» – группы, объединенные в зависимости от структуры и степени нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности в целях использования наиболее эффективных подходов к устранению или компенсации нарушений этих функций и ограничений жизнедеятельности при осуществлении мероприятий по социальной реабилитации и абилитации инвалидов.

Согласно ст. 9. Федерального закона от 24.11.1995 № 181-фз «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» основные направления реабилитации и абилитации включают в себя:

медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;

профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственную адаптацию;

социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социокультурную адаптацию;

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

* + 1. **Понятия в сфере социального обслуживания:**

«[Индивидуальная программа](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376281/#dst100085) предоставления социальных услуг» – документ, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению[[2]](#footnote-2);

«Многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» – специализированная реабилитационная и абилитационная организация, оказывающая услуги по медицинской, социальной (социально-бытовой, социально-средовой, социально-психологической, социально-педагогической, социокультурной), профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе сразу после оказания им специализированной медицинской помощи в медицинских организациях.

«Мобильная реабилитационная служба» – структурно-функциональное подразделение реабилитационной организации, в том числе ресурсного реабилитационного центра, целью деятельности которой является оказание лицам с инвалидностью реабилитационных и абилитационных услуг на междисциплинарной основе по месту жительства, в том числе на дому, а также в отдаленных от крупных населенных пунктов муниципальных образований.

«Сопровождаемое проживание инвалидов» – стационарозамещающая технология социального обслуживания, предусматривающая возможность предоставления лицам с инвалидностью, в том числе детям с инвалидностью, социальных, реабилитационных (абилитационных), образовательных услуг и проведения мероприятий по социальному сопровождению (содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам) в целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для них среде, выработки навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных связей), и адаптации к самостоятельной жизни.

«Социальная диагностика» – комплексный процесс научного выявления и изучения многоплановых причинно-следственных связей и взаимоотношений в обществе, характеризующих его социально-экономическое, культурно-правовое, нравственно-психологическое, медико-биологическое и санитарно-экологическое состояние.

«Социальная реабилитация» – это система и процесс восстановления способностей инвалида к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности.

«Социальная занятость лиц с инвалидностью» – комплекс мероприятий по профессиональной реабилитации и абилитации, социализации и интеграции лиц с тяжелыми формами инвалидности, испытывающих значительные затруднения при осуществлении трудовой деятельности, целью которого является реализация прав этих лиц на труд и приобретение трудовых навыков на рабочем месте, выполнение трудовых функций (операций) по видам труда в соответствии с их возможностями.

«Социально-средовая ориентация» – система и процесс определения структуры наиболее развитых функций инвалида с целью последующего подбора на этой основе вида общественной или семейно-общественной деятельности.

«Социальное законодательство» – правовые нормы, регулирующие положение работающих по найму, а также вопросы социального обеспечения и социальной защиты людей.

«Социальная защита» – система приоритетов и механизмов по реализации законодательно закрепленных социальных, правовых и экономических гарантий граждан, органов управления всех уровней, иных институтов, а также система социальных служб, призванных обеспечить определенный уровень социальной защищенности, помогающих достичь социально приемлемый уровень жизни населения в соответствии с конкретными условиями общественного развития.

«Социальная защищенность» – целостная система законодательно закрепленных экономических, юридических и социальных прав и свобод, социальных гарантий граждан, противодействующих дестабилизирующим факторам жизни, в первую очередь таким, как безработица, инфляция, бедность и др.

«Социальная недостаточность» - социальные последствия нарушения здоровья, приводящие к ограничению жизнедеятельности, невозможности (полностью или частично) выполнять обычную для человека роль в социальной жизни и обуславливающие необходимость социальной помощи и защиты.

«Социальное обеспечение» – государственная система помощи, поддержки и обслуживания престарелых и нетрудоспособных граждан, а также семей, имеющих детей.

«Социальное обслуживание граждан» – деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам.

«Социальная услуга» – действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

«Социальная поддержка» – система мер по оказанию помощи некоторым категориям граждан, временно оказавшихся в тяжелом экономическом положении (частично или полностью безработные, учащаяся молодежь и др.), путем предоставления им необходимой информации, финансовых средств, кредитов, обучения, правовой защиты и введения иных льгот.

«Социальный работник» – человек, который в силу своих должностных и профессиональных обязанностей оказывает все (или отдельные) виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой (слоем) возникших у них проблем.

«Социальные службы» – совокупность государственных и негосударственных органов управления, структур и специализированных учреждений, осуществляющих социальную работу по обслуживанию населения, оказывающих населению социальную помощь и услуги с целью преодолеть или смягчить сложную ситуацию.

«Социальная сфера» – область жизнедеятельности человеческого общества, в которой реализуется социальная политика государства путем распределения материальных и духовных благ, обеспечения прогресса всех сторон общественной жизни, улучшения положения человека труда.

«Социальное сопровождение» – содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

* + 1. **Понятия в сфере здравоохранения:**

«Медицинская реабилитация» – комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов. Порядок организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, перечень медицинских показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

«Реконструктивная хирургия» – вид специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи, заключающийся в проведении хирургических операций, в том числе сложных (высокотехнологичных), для восстановления структуры и функций органов, предотвращения или уменьшения последствий врожденных или приобретенных дефектов и снижения тем самым ограничений жизнедеятельности, компенсации нарушенных функций.

«Протезирование» – процесс замены частично или полностью утраченного органа искусственным эквивалентом (протезом), служащим для замещения отсутствующей части тела или органа, с максимальным сохранением индивидуальных особенностей и функциональных способностей инвалида.

«Ортезирование» – компенсация частично или полностью утраченных функции опорно-двигательного аппарата с помощью дополнительных внешних устройств (ортезов), обеспечивающих выполнение этих функций[[3]](#footnote-3).

* + 1. **Понятия в сфере образования:**

«Инклюзивное образование» – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

«Адаптированная образовательная программа» – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

«Психолого-педагогическая реабилитация и абилитация» - комплекс психолого-педагогического мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию и (или) компенсацию нарушенных двигательных, сенсорных, познавательных, в том числе речевых, и эмоционально-волевых процессов или их сочетаний, поведения инвалидов и детей-инвалидов; обеспечение специальных психолого-педагогических условий всестороннего развития личности с учетом ее актуальных и потенциальных возможностей и особых образовательных потребностей;

«Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов» – комплекс услуг, направленных на возвращение или включение лиц с инвалидностью в трудовую (профессиональную) деятельность с учетом нарушенных функций их организма и ограничений жизнедеятельности с целью достижения ими экономической независимости, занятости общественно-полезной деятельностью, профессиональной самореализации. Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов в сфере образования включает в себя предоставление услуг по профессиональной ориентации, профессиональному образованию.

«Специальные условия для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» – условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

* + 1. **Понятия в сфере культуры:**

«Реабилитация и абилитация инвалидов методами культуры и искусства (социокультурная реабилитация и абилитация)» – целостный комплекс мероприятий и процесс, имеющие целью помочь инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях, реализации культурных интересов и запросов, что обеспечивает ему средства для позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную интеграцию в общество за счет расширения рамок его независимости (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2016 № 3019).

«Социокультурная реабилитация» – комплекс мероприятий, цель которых заключается в помощи инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях, необходимый уровень культурной компетенции, что должно обеспечивать возможность для позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную интеграцию в общество за счет расширения рамок его независимости[[4]](#footnote-4).

* + 1. **Понятия в сфере физической культуры и спорта:**

«Адаптивная физическая культура» – вид (область) физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида, и общества. Это деятельность и ее социально и индивидуально значимые результаты по созданию всесторонней готовности человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида, к жизни; оптимизации его состояния и развития в процессе комплексной реабилитации и социальной интеграции; это специфический процесс и результат человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования и гармонизации всех сторон и свойств индивида с отклонениями в состоянии здоровья (физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, эстетических, этических и др.) с помощью физических упражнений, естественно-средовых и гигиенических факторов.

«Адаптивный спорт» – вид адаптивной физической культуры, удовлетворяющий потребности личности в самоактуализации, максимально возможной самореализации своих способностей, сопоставлении их со способностями других людей; потребности в коммуникативной деятельности и, вообще, социализации. Содержание адаптивного спорта (как базового, так и высших достижений) направлено, прежде всего, на формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, в том числе инвалидов (особенно талантливой молодежи) высокого спортивного мастерства и достижение ими наивысших результатов в его различных видах в состязаниях с людьми, имеющих аналогичные проблемы со здоровьем.

«Физическая реабилитация» – восстановление (в том числе коррекция и компенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, которые направлены на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья.

* + 1. **Понятия в сфере занятости населения**:

«Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов» – комплекс услуг, направленных на возвращение или включение лиц с инвалидностью в трудовую (профессиональную) деятельность с учетом нарушенных функций их организма и ограничений жизнедеятельности с целью достижения ими экономической независимости, занятости общественно-полезной деятельностью, профессиональной самореализации. Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов в сфере занятости населения включает в себя предоставление услуг по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и(или) переобучению, содействию в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственной адаптации.

«Сопровождаемая трудовая деятельность» – комплекс услуг по оказанию индивидуальной помощи лицу с инвалидностью, нуждающемуся в такой помощи, в процессе организованной ему трудовой деятельности, включая создание условий для осуществления им такой деятельности, а также формирование пути его передвижения до места трудовой деятельности и обратно и по территории работодателя.

«Специальное рабочее место для трудоустройства инвалида» – рабочее место, требующее принятие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и дополнительного оборудования, технического и организационного оснащения, обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалида.

* + 1. **Понятия в сфере общественных и внешних связей**:

«Социально ориентированная некоммерческая организация» – некоммерческая организация, созданная в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющая деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ и статьей 3. Закона автономного округа от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

«Проект социально ориентированной некоммерческой организации» – комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи гражданам  
или другим некоммерческим организациям по направлениям, определяемым Положением о конкурсе на предоставление грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества.

«Грант Губернатора» – денежные средства, предоставляемые Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» за счет субсидии из бюджета автономного округа на безвозмездной и безвозвратной основе социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально значимого проекта, победившего в конкурсе, с обязательным предоставлением отчетности, подтверждающей целевое использование денежных средств.

«Информационно-просветительская кампания» – спланированный  
с определенными целями и задачами поток информации, распространяемый с помощью различных средств массовой информации; проведение информационно-просветительской кампании в региональных и муниципальных средствах массовой информации, направленной на формирование отношения к лицам с инвалидностью как к равным участникам всех сфер общественной жизни.

«Средства массовой информации (СМИ)» – региональные  
и муниципальные печатные, электронные (ТВ, радио), сайты, информационные агентства, социальные медиа.

«Материалы, размещенные в СМИ» – теле- и радио- сюжеты, публикации в печатных СМИ, посты в социальных медиа.

«Общий показатель» – информационные материалы.

* + 1. **Сокращения, используемые в настоящей Концепции**

В настоящей Концепции используются следующие сокращения:

АДОП – адаптированные основные общеобразовательные программы детей-инвалидов;

АООП НОО – адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования детей-инвалидов;

ВК – врачебная комиссия;

ГАУ – государственное автономное учреждение;

ГИС ППО «АСОИ» или ППО «АСОИ» – государственная информационная система прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система обработки информации»;

ДЦП – детский церебральный паралич (заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение головного мозга, в результате чего развиваются не прогрессирующие нарушения двигательной и мышечной активности, координации движений, функций зрения, слуха, а также речи и психики);

ИППСУ – индивидуальная программа предоставления социальных услуг (оформляется в дополнение к ИПРА);

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ребенка инвалида);

КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения;

МКФ – международная классификация функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья;

МСЭ – медико-социальная экспертиза;

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия (центральная ПМПК, территориальные ПМПК);

ППМС-помощь – психолого-педагогическая и медико-социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.

ППМС-центры – центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, осуществляющие деятельность на трех уровнях: региональном, муниципальном и институциональном (уровень образовательной организации);

СМИ – средства массовой информации;

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации;

НКО – некоммерческие организации;

СРО – социально-реабилитационное отделение;

ТСР – технические средства реабилитации;

УМЦ – учебно-методический центр;

ФГИС ФРИ – Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» (единая база данных для граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, и для органов власти, которые оказывают услуги или меры социальной поддержки инвалидам);

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

1. Предпосылки создания системы комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в автономном округе.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра участвует в создании целостной системы мер, направленных на решение конкретных проблем инвалидов, в том числе, на формирование для них комфортной доступной среды, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, изменение окружающего пространства вокруг лиц с инвалидностью, обеспечение доступа инвалидов (в том числе детей-инвалидов) к услугам наравне с остальными гражданами.

По данным Федерального реестра инвалидов Пенсионного фонда[[5]](#footnote-5) по состоянию на 01.01.2021 года в автономном округе зарегистрировано 52 711 лиц с инвалидностью и 6 723 ребенка-инвалида. Дети-инвалиды составляют 10,2 % от общей численности инвалидов автономного округа. За последние 3 года наблюдается рост инвалидизации взрослого населения Югры на 7,9 %, и снижение количества детей-инвалидов на 4,1 %.

В Ханты-Мансийском автономного округе – Югре сформирована инфраструктура организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные услуги лицам с инвалидностью, представленная 1 507 организациями в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, труда и занятости, физкультуры и спорта, культуры.

В автономном округе разработан план мероприятий по комплексному сопровождению инвалидов до 2030 года и включен в государственную программу автономного округа «Социальное и демографическое развитие» в виде подпрограммы «Обеспечение комплексного сопровождения лиц с инвалидностью при получении услуг медицинской, социальной, социокультурной реабилитации, мероприятий по общему и профессиональному образованию, занятости, физической культуры и спорта».

Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в автономном округе предусматривает: предоставление доступных и качественных услуг лицам с инвалидностью, наличие обученных специалистов, оснащение организаций современным реабилитационным оборудованием, эффективное межведомственное взаимодействие всех участников процесса, формирование единой базы данных о лицах с инвалидностью и их потребностях, создание многопрофильных центров.

В автономном округе реализуются широкий спектр реабилитационных и абилитационных мероприятий по направлениям:

1. Медицинская реабилитация;

2. Реконструктивная хирургия;

3. Протезирование и ортезирование;

4. Санаторно-курортное лечение;

5. Мероприятия по общему и профессиональному образованию, обучению инвалидов;

6. Профессиональная реабилитация;

7. Содействие трудоустройству;

8. Мероприятия по психолого-педагогической реабилитации или абилитации;

9. Социально-средовая реабилитация или абилитация;

10. Социально-психологическая реабилитация или абилитация;

11. Социокультурная реабилитация или абилитация;

12. Социально-бытовая адаптация;

13. Физкультурно-оздоровительные мероприятия;

14. Мероприятия по занятию спортом;

15. Мероприятия по организации досуга и творчества для инвалидов

16. Обеспечение техническими средствами реабилитации и др.

Дополнительно проводятся мероприятия по просвещению общества, укреплению уважения прав и достоинств людей с инвалидностью, а также по поддержке семей, в составе которых проживают инвалиды (дети-инвалиды), и их общественной активности.

Доступность услуг социальной реабилитации в муниципальных образованиях автономного округа обеспечивается сформированностью сети учреждений социального обслуживания, из которых – 30 учреждений имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности, квалифицированный медицинский персонал.

В оказании социальных услуг гражданам активно принимают участие негосударственные организации и индивидуальные предприниматели, входящие в реестр поставщиков социальных услуг[[6]](#footnote-6).

Компенсация затрат негосударственных поставщиков социальных услуг на оказание социальных услуг осуществляется в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2014 № 395-п «О Порядке и размере выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг автономного округа, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг.

Для реализации мероприятий комплексного сопровождения людей   
с инвалидностью на межведомственном уровне в 2020 году разработаны   
и утверждены индивидуальные маршруты сопровождения людей   
с инвалидностью; региональные и муниципальные перечни необходимых образовательных, социальных услуг, мероприятий по социокультурной реабилитации, профориентации, физкультурно-оздоровительных мероприятий при оказании комплексной помощи лицам с инвалидностью и их семьям; региональные программы сопровождения инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет), детей-инвалидов при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

В 2020 году в связи с режимом самоизоляции, вызванным риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, активно развивались технологии телереабилитации (оказание социально реабилитационных услуг в онлайн формате).

К межведомственной информационной системе подключены 135 организаций (около 8,9 % от общего числа 1 507 организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги), в т. ч. – 52 образовательные организации, 44 учреждения социального обслуживания, 25 медицинских организаций, 2 организации физической культуры и спорта.[[7]](#footnote-7)

В автономном округе действует и развивается прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система обработки информации» (далее – ППО «АСОИ»). В указанном программном продукте осуществляется предоставление всех мер социальной поддержки, формируется индивидуальная программа получателя социальных услуг и вносятся сведения о ее реализации и о реализации мероприятий по социальной реабилитации, рекомендуемых индивидуальной программой реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью (ребенка-инвалида), осуществляется контроль за выполнением государственного задания в учреждениях социального обслуживания, формируются отчеты о количестве и стоимости оказанных услуг негосударственными поставщиками.

С учетом изменений, вступивших в силу с 01.07.2020, ППО «АСОИ» модернизировано, реализована возможность получения сведений об инвалидности, выписок из ИПРА и направления отчетов об исполнении мероприятий ИПРА.

Согласно особенностей автономного округа, с учетом федеральных рекомендаций планируется до 2025 года предусмотреть функционирование реабилитационных учреждений различных типов (комплексы, центры, отделения, кабинеты), различного профиля (многопрофильные, по медицинской, социальной, психолого-педагогической, профессиональной, социокультурной, физической реабилитации и абилитации), различной специализации (для инвалидов с расстройствами аутистического спектра, ДЦП, нарушениями функций слуха, зрения и др.), различных форм собственности (государственная, муниципальная, частная и др.), предоставляющих услуги взрослым и детям с инвалидностью в различных формах социального обслуживания (стационарная, амбулаторная, на дому, в формате сопровождаемого проживания).

Предпосылками для создания системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов являются:

1) Разработка Плана мероприятий по комплексному сопровождению инвалидов до 2030 года (25 мероприятий, направленных на максимально полный охват людей с инвалидностью и членов их семей бюджетными услугами и социальным сопровождением), и включение его в государственную программу автономного округа «Социальное и демографическое развитие» в виде подпрограммы 5. «Обеспечение комплексного сопровождения инвалидов при получении услуг медицинской, социальной, социокультурной реабилитации, мероприятий по общему и профессиональному образованию, занятости, физической культуры и спорта».

2) Создание эффективного межведомственного компонента, в который входят органы исполнительной власти, осуществляющие деятельность в социальной сфере: Департамент социального развития автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Департамент труда и занятости населения автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, а также Департамент информационных технологий и цифрового развития и Департамент общественных и внешних связей.

3) Создание рабочей группы по управлению системой комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, детей-инвалидов и региональной системой комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра, и другими ментальными нарушениями при заместителе Губернатора автономного округа, курирующего социальную сферу (утверждена распоряжением заместителя Губернатора автономного округа от 14.03.2019 № 119-р).

Рабочая группа создана для оперативного решения вопросов, связанных с управлением системой комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов, обеспечения межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти.

Информация о реализации плана комплексного сопровождения лиц с инвалидностью ежеквартально рассматривается на заседаниях рабочей группы.

4) Создание реестра организаций, реализующих реабилитационные и абилитационные мероприятия и оказывающих услуги по различным направлениям реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов, по отраслям – социальное обслуживание, здравоохранение, образование, занятость, культура, физическая культура и спорт.

5) Реализация комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи (межведомственный Приказ «О совершенствовании ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном круге – Югре» №1258/1042/1349 от 18.10.2019).

В организациях социального обслуживания открыты службы ранней помощи детям-инвалидам и развивается преемственность между ее работой и комплексной абилитацией. Функционируют «Школы для родителей» по обучению правилам ухода за тяжелобольными детьми.

6) Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период с 2017 по 2020 год (утверждена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 261-рп).

7) Предоставление Сертификатов на оплату реабилитационных услуг. Порядок предоставления и оплаты которых, утверждены постановлениями Правительства автономного округа (8 видов сертификатов):

от 16.03.2012 № 97-п «О предоставлении сертификатов на оплату услуг по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами»;

от 22.08.2014 № 305-п «О предоставлении сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами»;

от 21.02.2020 № 34-п «О сертификате на оплату социальных услуг и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ранее от 30.12.2016 № 568-п «О предоставлении сертификата на оплату социальных услуг»;

от 22.03.2013 № 91-п «О предоставлении гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации», сертификаты на получение услуг по социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы (услуги ночного пребывания), по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от насилия, по социальной реабилитации и ресоциализации гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, по повышению финансовой грамотности.);

от 07.04.2017 № 123-п «О сертификатах на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту для предоставления отдельным категориям инвалидов».

от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации».

8) Создание двух многопрофильных центров для инвалидов (г. Нижневартовск, г. Сургут). Штатная численность многопрофильных центров представлена специалистами различных должностей: врачебный персонал, средний медицинский персонал, инструкторы по лечебной физической культуре, специалисты по комплексной реабилитации, ассистенты по оказанию технической помощи, логопеды, психологи. Многопрофильные центры оказывают широкий спектр услуг инвалидам и детям инвалидам.

На базе многопрофильных реабилитационных центров планируется создание социальной службы «Микрореабилитационный центр», деятельность которого направлена на повышение качества, доступности и непрерывности реабилитационных услуг для детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, и детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях в привычной для ребенка благоприятной атмосфере.

9) Внедрение и реализация технологии сопровождаемого проживания. Пилотным учреждением по апробации технологии определено БУ «Излучинский дом-интернат» (приказ Депсоцразвития Югры от 27.12.2019 № 1450-р «О внедрении технологии «Сопровождаемое проживание»).

10) Реализация электронного межведомственного взаимодействия с возможностью подключения к электронной системе всех исполнительных органов государственной власти автономного округа и организаций, участвующих в предоставлении реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам. Цифровизация процессов управления региональной системой комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в автономном округе обеспечивается путем модернизации государственной информационной системы прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система обработки информации» (далее – ГИС ППО «АСОИ»).

В процессе модернизации ППО «АСОИ» подключена «витрина» ФГБУ МСЭ Минтруда России. Система в автоматизированном режиме позволяет формировать индивидуальные маршруты для инвалидов, представлять отчет об исполнении мероприятий и динамически отслеживать движение инвалида по реабилитационному маршруту, с оценкой полноты и эффективности проведения реабилитационных (абилитационных) мероприятий.

Для регулирования комплексного сопровождения людей с инвалидностью на межведомственном уровне на каждого лица с инвалидностью разрабатывается и утверждается индивидуальный маршрут сопровождения, также формируются региональные и муниципальные перечни необходимых образовательных, социальных услуг, мероприятий по социокультурной реабилитации, профориентации, физкультурно-оздоровительных мероприятий при оказании комплексной помощи лицам с инвалидностью и их семьям, региональные программы сопровождения инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет), детей-инвалидов при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

Создаются условия для привлечения лиц с инвалидностью к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», привлечения к участию в комплексном сопровождении лиц с инвалидностью некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных фондов и бизнес-структур. Планируется утвердить специальные культурно-просветительские программы для людей с инвалидностью.

Создание системы комплексной реабилитации и абилитация людей с инвалидностью направлена на предоставление полного спектра медицинских, социальных, образовательных услуг, а также должна рассматривать вопросы трудоустройства и культурный аспект развития, учитывая при этом особенности развития и потребности лиц с инвалидностью.

В ходе формировании системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов выявлены сдерживающие факторы и ключевые проблемы:

недостаточная доступность реабилитационных и абилитационных услуг;

отсутствие действенного механизма по сопровождению лиц с инвалидностью и их семей при получении таких услуг и организации их жизнеустройства;

недостаточное нормативное правовое и организационно-методическое обеспечение в регулировании вопроса комплексной реабилитации;

отсутствие синхронизации нормативных правовых документов, регламентирующих и стандартизирующих услуги по социальной реабилитации и абилитации на бесплатной основе.

Для создания и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью сформулированы рекомендации:

1. Развивать альтернативные механизмы сопровождения лиц с инвалидностью в вопросах содействия их занятости посредством активного включения в данный вопрос социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), общественных объединений лиц с инвалидностью (Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества инвалидов и других), а также волонтерского (добровольческого) движения.
2. Сформировать региональную систему подготовки кадров, посредством курсов повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки специалистов, оказывающих различные виды реабилитационных и абилитационных услуг лицам с инвалидностью.
3. Проводить анализ состояния действующей инфраструктуры реабилитационной среды автономного округа, в т. ч. обеспечить функционирование реабилитационных учреждений различных типов (комплексы, центры, отделения, кабинеты), профиля (многопрофильные, по медицинской, социальной, психолого-педагогической, профессиональной, социокультурной, физической реабилитации и абилитации), специализации (для инвалидов с расстройствами аутистического спектра, ДЦП, нарушениями функций слуха, зрения и др.), форм собственности (государственная, муниципальная, частная и др.), предоставляющих услуги лица с инвалидностью в различных формах обслуживания (стационарная, амбулаторная, на дому, в формате сопровождаемого проживания).
4. Обеспечивать развитие института мобильных реабилитационных служб, осуществляющих выезды в отдаленные районы региона.
5. Сформировать перечень ведомственных услуг, предоставляемых в сфере здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, такими услугами, как «реабилитационные и абилитационные услуги для лиц с инвалидностью».
6. Разрабатывать и внедрять механизмы сопровождения лиц с инвалидностью и их семей при получении реабилитационных и абилитационных услуг. Создать систему реабилитационного менеджмента по сопровождению лиц с инвалидностью и их семей.
7. Обеспечивать реализацию технологии сопровождения лиц с инвалидностью при предоставлении реабилитационных услуг, учитывая специфику заболевания при их трудоустройстве, занятости и организации жизнеустройства в целом, в т. ч. применяя технологию домашнего (семейного) микрореабилитационного центра.
8. Создавать и внедрять единые цифровые и платформенные решения в целях перехода системы комплексной реабилитации на качественно новый, современный уровень управления и пользования реабилитационными и абилитационной услугами для учета потребности лиц с инвалидностью в услугах комплексной реабилитации и абилитации, отслеживания исполнения индивидуального реабилитационного (абилитационного) маршрута, осуществления интерактивной информационной поддержки и дистанционного консультирования лиц с инвалидностью.

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 42) на территории автономного округа оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, [логопедическую помощь](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=359930&date=16.12.2020&dst=100009&fld=134) обучающимся;

комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;

помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.

Психолого-педагогическая реабилитация в дошкольном образовании обеспечивается через реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного образования, которые включают различные курсы коррекционно-развивающей направленности с учетом индивидуально-типологических особенностей ребенка-инвалида.

В рамках психолого-педагогической реабилитации для детей-инвалидов, обучающихся в школах, предусмотрена реализация программы коррекционной работы, включающая различные курсы коррекционно-развивающей направленности и программы внеурочной деятельности, направленные на социализацию детей-инвалидов (дополнительное образование, спортивные и досуговые мероприятия).

Профессиональное образование дети-инвалиды могут получить в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, в которых должны быть созданы специальные условия.

Также разработана организационная модель психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации (далее – ППМС-помощь), а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядок оказания ППМС-помощи в образовательных организациях.

Выбор модели деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-центры) осуществлялся в соответствии с территориальными особенностями автономного округа и ресурсными возможностями конкретного муниципального образования. ППМС-Центры осуществляют деятельность на трех уровнях: региональном, муниципальном и институциональном (уровень образовательной организации).

На базе автономного учреждения дополнительного профессионального образования автономного округа «Институт развития образования» функционирует Региональный Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – Центр) (приказ Департамента образования и молодежной политики образования автономного округа от 20.07.2017 № 1154 «О центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи автономного округа»).

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов обеспечивается в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, мероприятиям, предусмотренным индивидуальными программами реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и осуществляется педагогами-психологами и психолого-медико-педагогическими консилиумами образовательных организаций; психолого-медико-педагогическими комиссиями (1 центральная ПМПК,  
22 территориальных ПМПК).

В целях создания условий предоставления услуг ранней помощи обеспечивающих раннее выявление нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие и адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в общество, повышение доступности образования для детей целевой группы в автономном округе реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование и реализацию программ ранней помощи.

Для достижения цели проводятся мероприятия по следующим направлениям:

диагностическое – осуществление деятельности по обследованию ребенка, выявлению его особенностей развития и потребностей в ранней помощи, а также изучение потребностей и ресурсов семьи;

коррекционно-развивающее – обеспечение помощи в выборе индивидуального образовательного маршрута на базе межведомственного взаимодействия; разработку и реализацию коррекционно-развивающих программ в работе с детьми раннего возраста;

консультативное – реализация специальных программ обучения родителей и включение их в коррекционно-педагогический процесс;

информационно-просветительское – обеспечение поддержки общественных инициатив, направленных на совершенствование гарантий свободного развития ребенка в соответствии с его возможностями.

Услуги по сопровождению лиц с инвалидностью, имеющих ментальные нарушения, должны быть максимально индивидуальны, направлены на социализацию и организацию их жизнеустройства в местном сообществе и учитывать мнение инвалида. Организация жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями охватывает все сферы, включая медицину, образование, опеку и попечительство, а также вопросы формирования специализированного жилого фонда и другие.

Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью является основой в профессиональной реабилитации инвалидов. Согласно данным ФГИС ФРИ на 01.10.2020 доля работающих инвалидов в автономном округе составляет 30 % (в Российской Федерации – 26,7 %).

В автономном округе органами службы занятости реализуется подпрограмма «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» Госпрограммы «Поддержка занятости населения», предусматривающая в том числе мероприятия по содействию занятости молодых инвалидов, инвалидов, получивших инвалидность впервые, сопровождение инвалидов при трудоустройстве по рекомендациям органов медико-социальной экспертизы.

Профессиональная реабилитация лиц с инвалидностью, реализуемая в рамках комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, направлена на повышение качества жизни лиц с инвалидностью, их экономическую независимость, интеграцию в общество.

Таким образом, предпосылки реализации комплексных подходов и механизмов консолидации всех участников реабилитационного и абилитационного процесса в рамках межведомственного взаимодействия дадут возможность эффективной организации сопровождения людей с инвалидностью и их семей на всех этапах жизнедеятельности с максимальным охватом.

1. Основные принципы комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в автономном округе, цели, задачи, перспективы развития современной системы в автономном округе

3.1. Основные принципы

Основными принципами развития системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью являются:

раннее начало, доступность, последовательность, преемственность, непрерывность реабилитационного и абилитационного процесса;

научно обоснованные реабилитационные (абилитационные) подходы с доказанной эффективностью проводимых мероприятий и контролем итоговых результатов;

межведомственный подход, комплексность реабилитационного и абилитационного воздействия;

индивидуальный (персонифицированный) подход;

предоставление реабилитационных (абилитационных) услуг лицам с инвалидностью и детям-инвалидам специалистами, обладающими достаточными компетенциями;

максимально возможная инклюзия и отношение к лицам с инвалидностью как к равноправным участникам общественной жизни.

Организация жизнеустройства осуществляется на следующих принципах:

гуманизма;

общедоступности;

наилучшего обеспечения интересов лиц с инвалидностью, имеющих ментальные нарушения;

приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности;

защиты прав и интересов инвалидов;

максимального приближения реабилитационных (абилитационных) услуг к месту жительства инвалида;

приоритет осуществления реабилитационных мероприятий в сообществе;

расширение возможностей инвалидов к ведению самостоятельной жизни;

активное включение семей инвалидов в реабилитационный процесс.

**3.2. Цель Концепции**

Целью Концепции является определение основных векторов развития системы комплексной помощи лицам с инвалидностью, в том числе детям-инвалидам, обеспечивающей в автономном округе доступность качественных, эффективных, безопасных и научно-обоснованных реабилитационных и абилитационных услуг и ТСР в сочетании с реализацией исчерпывающих мер, направленных на социальную адаптацию и интеграцию этих лиц во все сферы жизни общества для достижения ими максимально возможной независимости и повышения качества жизни, с учетом современного международного понимания инвалидности как совокупности барьеров, затрудняющих обычную жизнь человека при наличии у него стойких нарушений здоровья и функций организма, с учетом потребностей лиц с инвалидностью, категории инвалидности и их реабилитационного потенциала.

* 1. Задачи Концепции

Достижение цели настоящей Концепции предусматривается осуществить путем реализации следующих задач:

совершенствование правового обеспечения системы комплексной реабилитации (разработка мер правового регулирования для организации системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью и детей-инвалидов, включая определение механизма межведомственного взаимодействия между участниками, обеспечивающими и представляющими реабилитационные (абилитационные) услуги);

систематизация научно-методического и совершенствование кадрового обеспечения системы комплексной реабилитации (в том числе организационно-методической структуры системы комплексной реабилитации и абилитации, а также сопровождения лиц с инвалидностью; обеспечение подготовки квалифицированных специалистов, предоставляющих реабилитационные (абилитационные) услуги лицам с инвалидностью и детям-инвалидам и их семьям; развитие научной школы по вопросам реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, научное обеспечение развития доказательных методов реабилитации и абилитации с использованием лучшего отечественного и зарубежного опыта);

расширение организационных подходов и механизмов обеспечения лиц с инвалидностью реабилитационными и абилитационными услугами, техническими средствами реабилитации (обеспечение равного доступа лиц с инвалидностью к реабилитационным (абилитационным) услугам, развитие и приоритетное применение отечественных технологий, продукции реабилитационной направленности, при комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью и детей-инвалидов);

развитие современных информационных технологий в системе комплексной реабилитации (формирование системы информирования лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, их законных представителей, членов их семей, специалистов различных ведомств о региональной системе комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью и детей-инвалидов);

увеличение степени вовлеченности лиц с инвалидностью, общественных организаций и объединений лиц с инвалидностью во все аспекты общественной жизни, в том числе в функционирование системы комплексной реабилитации;

разработка мер по организации сопровождения лиц с инвалидностью, организации жизнеустройства инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями при получении ими реабилитационных услуг, медицинской, педагогической, юридической, психологической, социальной помощи и других необходимых услуг, трудовой (социальной) занятости.

* 1. Перспективы развития Концепции

Субъекты Российской Федерации получили возможность финансового обеспечения мероприятий по оснащению реабилитационных организаций реабилитационным оборудованием, компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением, по проведению обучения специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных (абилитационных) услуг лицам с инвалидностью и детям-инвалидам, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, по созданию, эксплуатации и развитию информационных систем (реестров) субъектов Российской Федерации за счет субсидии, представляемой в рамках Государственной программы.

Одновременно с формированием системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью и детей-инвалидов в целом планируется развивать информирование инвалидов, детей-инвалидов, их законных представителей, членов их семей, специалистов различных ведомств о региональной системе комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью и детей-инвалидов, проводимых мероприятиях.

Такое информирование предполагается осуществлять на постоянной основе путем размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями, предоставляющими соответствующие услуги актуальной информации.

Мониторинг состояния системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью и детей-инвалидов предполагается организовать с использованием сведений, содержащихся в существующих федеральных государственных информационных системах, в том числе в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».

Развитие служб ранней помощи детям и их семьям, позволяющих своевременно осуществлять выбор индивидуального образовательного маршрута; разработку и реализацию коррекционно-развивающих программ в работе с детьми раннего возраста на ранних этапах;

Развитие технологий интерактивного сопровождения детей с инвалидностью при организации их обучения, воспитания, социализации.

**IV. Этапы реализации Концепции**

Реализация мероприятий Концепции будет осуществляться поэтапно с учетом достигнутого уровня развития с учетом сложности и масштабности проблем, связанных с реализацией задач по созданию и функционированию современной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, и сопровождения при организации жизнеустройства,

Создание современной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, и их сопровождение будет осуществляться в три этапа.

I этап (2021-2023 годы) – формирование законодательной, нормативно-правовой и методической базы функционирования системы комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в автономном округе;

Данный этап предполагает следующие мероприятия:

разработка нормативно-правовых актов (приказов), регламентирующих:

порядок комплектования учреждений, соответствующих каждому уровню;

примерные стандарты оснащения учреждений разного уровня по всем направлениям социальной реабилитации (абилитации), перечень технических средств реабилитации длялиц с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов, для оснащения социальных пунктов проката в целях проведения возможных реабилитационных мероприятий на дому в соответствии с категориями инвалидов;

примерную штатную численность работников, оказывающих реабилитационные и социальные услуги лицам с инвалидностьюв учреждениях каждого уровня;

критерии оценки результативности социальной реабилитации на каждом этапе социальной реабилитации;

перечень и стандарт оказания услуг по социальной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью;

разработка порядка взаимодействия учреждений разного уровня, оказывающих услуги по социальной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью;

методическое обеспечение создания и функционирования системы разноуровневой и многоэтапной системы социальной реабилитации лиц с инвалидностью, в том числе:

разработка методических рекомендаций для формирования в учреждениях разного уровня индивидуального плана реабилитационных (абилитационных) мероприятий гражданина в соответствии с ИППСУ, уровнем и этапом реабилитации(абилитации);

разработка модельных программ и примерных стандартов реабилитационных услуг по основным направлениям социальной реабилитации и абилитации в соответствии с уровнем и этапом реабилитации;

организация взаимодействия с партнерами и заинтересованными сторонами.

II этап (2022-2024 годы) – создание условий для предоставления качественных услуг по комплексной реабилитации, абилитации и комплексному сопровождению лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемому проживанию в автономном округе.

На данном этапе предполагается следующая деятельность:

диагностика и анализ исходной ситуации по организации существующей системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью;

диагностика потребностей учреждений всех уровней социальной реабилитации для выявления необходимости:

в оснащении оборудованием, мебелью и т.п.;

в изменении штатного расписания и прогнозирования кадровых потребностей;

в повышении квалификации руководителей учреждений и их структурных подразделений по вопросам организации уровневой реабилитации на основе применения МКФ;

в повышении квалификации специалистов, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и абилитации инвалидов по вопросам использования результативных и эффективных реабилитационных технологий;

ресурсов формирования уровневой и этапной системы реабилитации;

идентификации и оценки рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Концепции;

III этап (2024-2025 годы) – разработка и внедрение новых методик и технологий комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в автономном округе, повышение качества услуг.

**V. Механизмы и ресурсы реализации Концепции**

**5.1. в сфере социального обслуживания:**

Для реализации Концепции созданы правовые основы организации системы, ее функционирования и развития, в том числе:

1. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих:

оценку потребности целевых групп в реабилитации и абилитации в зависимости от вида и степени нарушений жизнедеятельности в разрезе муниципальных образований;

перечень и стандарт оказания услуг по социальной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью;

типовые базовые перечни социальных услуг в зависимости от вида и степени нарушений жизнедеятельности, потребности конкретного гражданина для формирования индивидуальных программ предоставления социальных услуг (ИППСУ);

стандарты оснащения учреждений разного уровня по всем направлениям социальной реабилитации (абилитации), перечень технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов;

номенклатуру учреждений (отделений) социального обслуживания, определяющую порядок комплектования учреждений, соответствующих каждому уровню;

нормативы штатной численности учреждений (отделений) социального обслуживания, включая работников, оказывающих реабилитационные и социальные услуги лицам с инвалидностью в учреждениях каждого уровня;

критерии оценки результативности социальной реабилитации на каждом этапе социальной реабилитации;

разработка порядка взаимодействия учреждений разного уровня, оказывающих услуги по социальной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью;

разработка порядка межведомственного взаимодействия учреждений социального обслуживания населения каждого уровня с учреждениями других ведомств, оказывающих реабилитационные (абилитационные) услуги лицам с инвалидностью.

2. Методическое обеспечение создания и функционирования системы разноуровневой и многоэтапной системы социальной реабилитации лиц с инвалидностью, в том числе:

разработка комплексных технологий, методик в соответствии с типовыми базовыми перечнями социальных услуг для формирования в учреждениях разного уровня индивидуального плана реабилитационных (абилитационных) мероприятий гражданина на основе ИППСУ, в соответствии уровнем и этапом реабилитации и абилитации инвалида;

создание инструментария (анкетирование, опросы) для выявления планируемого и достигнутого результата курса реабилитации и абилитации:

с позиции лица с инвалидностью (семьи инвалида);

с позиции специалистов учреждения.

разработка методических материалов для обучения лиц с инвалидностью и членов их семей навыкам ухода, коммуникации, подбору и пользованию ТСР, реабилитационным навыкам;

разработка примерного порядка оказания услуги сопровождаемого проживания лиц с инвалидностью в домашних условиях и в реабилитационных организациях разного уровня, оказывающих услуги по социальной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, включая жилые модули в стационарных и полустационарных учреждениях.

3. Совершенствование механизмов диагностики реабилитационного потенциала личности, реабилитационного прогноза и потребностей лиц с инвалидностью в социальных и реабилитационных (абилитационных) услугах (деятельность Реабилитационных советов в учреждениях социального обслуживания).

4. Определение и совершенствование критериев для определения уровня и этапа реабилитации, соответствующего степени ограничений жизнедеятельности лиц с инвалидностью, его личностному реабилитационному потенциалу и реабилитационному прогнозу, а также потребностям инвалида в социальной реабилитации;

5. Обеспечение территориальной, физической и информационной доступности всего спектра необходимых лицу с инвалидностью реабилитационных (в соответствии с ИПРА) и социальных (в соответствии с ИППСУ) услуг;

6. Обеспечение постоянного повышения уровня квалификации и при необходимости профессиональной переподготовки квалифицированных специалистов, предоставляющих услуги социальной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, с учетом современных технологий, в том числе в рамках междисциплинарной команды специалистов;

7. Организация управления качеством, результативностью и эффективностью услуг по социальной реабилитации(абилитации) инвалидов в учреждениях разного уровня, в том числе разработка критериев оценки данных показателей;

8. Организация мониторинга результативности процесса социальной реабилитации (абилитации) и уровня удовлетворенности лиц с инвалидностью качеством оказанных реабилитационных (абилитационных) услуг в учреждениях разного уровня.

* 1. **В сфере здравоохранения:**

Основным механизмом реализации настоящей Концепции является Государственная программа.

Также в целях реализации настоящей Концепции будут использованы механизмы и ресурсы иных государственных программ Российской Федерации и национальных проектов, в том числе:

государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 (далее – Госпрограмма «Развитие здравоохранения»).

* 1. **В сфере образования:**

Для реализации Концепции применяются механизмы:

развитие служб ранней помощи детям и их семьям;

продолжение работы по созданию условий для предоставления качественных услуг по психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов;

разработка и внедрение новых методик и технологий при проведении психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов;

финансовое обеспечение мероприятий по формированию условий для развития психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов в рамках государственной программы автономного округа «Социальное и демографического развитие».

* 1. **В сфере культуры:**

Мероприятия по реализации социокультурной реабилитации  
в учреждениях культуры автономного округа направлены на обеспечение участия лиц с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов, в культурной жизни общества посредством использования лицами с инвалидностью, детьми-инвалидами, в том числе людьми с ментальной инвалидностью, ресурсов учреждений культуры и предоставляемых ими услуг.

Учреждения культуры автономного округа – Югры:

осуществляют взаимодействие с организациями, предоставляющими услуги людям с инвалидностью, в рамках заключенных соглашений   
по организации мероприятий социокультурной реабилитации в рамках индивидуальных программ оказания комплексной помощи и сопровождения лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью;

обеспечивают материально-техническое оснащение, в том числе реабилитационным оборудованием, создание доступной среды и дружелюбного пространства для людей с инвалидностью;

осуществляют проведение диагностики культурных потребностей, творческих интересов и предпочтений людей с инвалидностью;

предусматривают меры по совершенствованию используемых технологий социокультурной реабилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов, с учетом расширения перечня предоставляемых услуг и проводимых мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью;

осуществляют информирование родителей (законных представителей) детей-инвалидов об услугах социокультурной реабилитации;

осуществляют консультирование граждан, в том числе родителей (законных представителей) по вопросам социокультурной реабилитации;

организуют проведение просветительской и профилактической работы, проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение теоретического и практического опыта специалистов, предоставляющих услуги по социокультурной реабилитации.

Реализация учреждениями культуры мероприятий социокультурной реабилитации предусматривает обеспечение:

музеями возможности ознакомления инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, с музейными предметами и музейными коллекциями, специальными выставками в качестве дополнения к основной экспозиции, реабилитационными кружками и студиями, специализированными экскурсиями;

библиотеками возможности ознакомления лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, с библиотечными фондами, организацию циклов встреч, викторин, выставок и других культурно-просветительских мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию;

организациями исполнительского искусства возможности ознакомления инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, с представляемыми ими услугами, организации кружковой, студийной работы, фестивалей, конкурсов, смотров творчества, направленных на социокультурную реабилитацию;

культурно-досуговыми учреждениями условий для посещения лиц с инвалидностью, детьми-инвалидами, в том числе людьми с ментальной инвалидностью, проводимых мероприятий, включая мероприятия социокультурной реабилитации.

* 1. **В сфере физической культуры и спорта:**

На сегодняшний день существуют следующие предпосылки для реализации комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения людей с инвалидностью, в том числе с ментальной инвалидностью:

Выстроена система межведомственного взаимодействия организаций, осуществляющих реабилитацию и абилитацию средствами адаптивной физической культуры и адаптивным спортом. Работа по реабилитации людей с инвалидностью выстроена путем взаимодействия Департамента физической культуры автономного округа и спорта с бюро МСЭ и администрациями муниципальных образований округа. БУ «Центр адаптивного спорта Югры» (далее – Центр адаптивного спорта) является координатором работы в области реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида).

В результате совместной работы на начало 2021 года во всех муниципальных образованиях реализуются программы физкультурно-оздоровительной направленности, разработанные как самими муниципальными образованиями, так и Центром адаптивного спорта.

За 2019 год по программам физкультурно-оздоровительной направленности занималось 1256 человек, из них 776 детей. За 2020 год 484 человека, из них 220 дети.

Всего за два года численность занимающихся по программам составила 1740 человек.

На данный момент, ведется работа по выявлению спортивно одаренных детей из числа занимающихся на программах физкультурно-оздоровительной направленности с целью перевода их на спортивную подготовку и развития в дальнейшем их спортивного потенциала.

Цель Центра адаптивного спорта автономного округа – создание в автономном округе необходимых условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в том числе посредством физической реабилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи, решаемые Центром адаптивного спорта автономного округа:

формирование и обеспечение спортивных сборных команд автономного округа по видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;

участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;

организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, межмуниципальных официальных, в том числе инклюзивных физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

на сегодняшний день в Центре адаптивного спорта автономного округа успешно функционирует сеть отделов по развитию адаптивного спорта в городах Ханты-Мансийск, Сургут, Югорск, Нягань, Нижневартовск, в поселке Пионерский Советского района.

Югорчане имеют возможность реализовать себя во всех видах адаптивного спорта – спорте глухих, спорте слепых, спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорте лиц с интеллектуальными нарушениями. В настоящее время в округе развивается 33 спортивные дисциплины по адаптивным видам спорта.

* 1. **В сфере занятости населения:**

Реализация настоящей Концепции в сфере занятости населения организуется органами службы занятости во взаимодействии с органами местного самоуправления, работодателями, образовательными и общественными организациями.

Содействие занятости лиц с инвалидностью осуществляется с использованием механизма квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов, реализации услуг и мероприятий, предусмотренных Госпрограммой «Поддержка занятости населения».

* 1. **В сфере общественных и внешних связей:**

В соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 31.10.2018 № 108 «О грантах Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества» (далее – гранты Губернатора) создана система поддержки региональных социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) и физических лиц, реализующих социально значимые проекты в автономном округе.

Предоставление грантов Губернатора осуществляется на конкурсной основе по 15 направлениям, включающим тематические направления, в том числе направление «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан», в том числе деятельность по направлениям:

социализация детей с особенностями развития, в том числе детей-инвалидов, детей с расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства аутистического спектра;

наставничество в отношении людей с особенностями развития;

формирование безбарьерного пространства для лиц с инвалидностью, в том числе путем создания условий доступности объектов для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;

содействие деятельности, направленной на повышение активности лиц с инвалидностью, вовлечение их в общественно значимые мероприятия, организация досуговой деятельности инвалидов.

Участниками конкурса могут быть СОНКО, зарегистрированные  
и осуществляющие деятельность на территории автономного округа, а также граждане, достигшие 14-летнего возраста, реализующие социально значимые проекты в автономном округе.

Финансовые средства на реализацию грантов Губернатора автономного округа предусмотрены государственной программой автономного округа «Развитие гражданского общества» (утверждена постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 355-п).

Обеспечение доступа проживающим в автономном округе инвалидам и родителям (законным представителям) детей-инвалидов к информации о реализации Концепции комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения людей с инвалидностью, в том числе с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания, на период до 2025 года посредством размещения материалов в региональных и муниципальных средствах массовой информации и социальных сетях.

Размещение на окружном телеканале «Югра» и муниципальных телеканалах контента с учетом потребностей инвалидов по слуху «бегущей строкой», использование в СМИ системы QR-кодов, сканирование которых позволяет прослушивать с мобильного устройства аудиофайлы по информационным блокам.

Использование в печатных СМИ с учетом потребности читателей со слабым зрением удобных для чтения шрифтов.

В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим производство и (или) выпуск средств массовой информации на территории Югры, на поддержку социально значимых проектов (постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 355-п) приоритетными направлениями являются в том числе эффективность реализации социальных проектов, оценка качества оказания государственных услуг.

Источник финансирования – государственная программа автономного округа «Развитие гражданского общества» (постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 года № 355-п).

**VI. Ожидаемые результаты реализации Концепции**

Ожидаемым результатом реализации этапов Концепции является создание механизма межведомственного взаимодействия при комплексном сопровождении людей с инвалидностью, создание условий для обеспечения доступности, результативности и эффективности реабилитационного процесса, привлечение общественных организаций, действующих в интересах инвалидов, к реализации мер по социальной защите граждан.

**I этап (2021-2023 годы).** На данном этапе будет сформирован перечень законодательных, нормативных актов, ведомственных приказов, методических рекомендаций по развитию системы комплексной реабилитации, абилитации лиц с инвалидностью в автономном круге.

**II этап (2022-2024 годы).** Достижением данного этапа будет являться:

доля лиц с инвалидностью, получивших (получающих) реабилитационные и абилитационные услуги по всем основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации, – не менее 80%;

уровень удовлетворенности лиц с инвалидностью качеством услуг, входящих в комплексную реабилитацию, абилитацию инвалидов (составляет не менее 90% от числа опрошенных граждан, получивших эти услуги);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом до 30% (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

увеличение численности детей до 3-х лет с нарушениями развития (риском нарушений развития), включенных в систему ранней помощи, в общей численности детей с нарушениями развития (риском нарушений развития);

снижение выраженности ограничений жизнедеятельности детей-инвалидов, в том числе при получении образовательных услуг;

повышение доступности и качества, получаемого детьми-инвалидами образования в соответствии с их потребностями и индивидуальными возможностями;

увеличение численности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации, абилитации согласно рекомендациям, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации лиц с инвалидностью (ребенка-инвалида).

**III этап (2024-2025 годы).** На данном этапе предполагается:

реализация концепции уровневой и этапной социальной реабилитации лиц с инвалидностью, программ и планов;

организация деятельности, внутриведомственного и межведомственного взаимодействия учреждений трех уровней социальной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью;

организация социально-реабилитационного процесса в учреждениях всех уровней социальной реабилитации;

предварительный контроль результативности реализации проекта.

Итоговый контроль результативности реализации Концепции:

оценка уровня удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью услуг в рамках уровневой и этапной системы их социальной реабилитации и абилитации;

анализ и корректировка Концепции, разработанных нормативно-правовых актов, планов и программ на основе анализа результатов контроля и оценки;

подготовка аналитических материалов по итогам реализации Концепции, предъявление результатов общественности.

**6.1. Эффективность и степень достижения ожидаемых результатов**

Эффективность и степень достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий Концепции будут оцениваться на основе мониторинга реализации мероприятий по комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также оказания ранней помощи и организации сопровождаемого проживания на период до 2025 года, и достижения целевых показателей Государственных программ.

**6.2. В результате полномасштабной реализации Концепции предполагается:**

увеличение доли лиц с инвалидностью, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в автономном округе, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);

увеличение доли лиц с инвалидностью, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в автономном округе, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);

увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в автономном округе, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории автономного округа;

увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей в автономном округе, нуждающихся в получении таких услуг;

увеличение доли семей в автономном округе, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи;

увеличение числа лиц с инвалидностью, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания;

увеличение численности обученных граждан навыкам самостоятельной жизни;

сформированность и/или сохранение навыков пользования техническими средствами реабилитации и навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации;

расширение спектра досуговой занятости инвалидов в дневное время, в том числе вне жилого помещения, в котором они проживают;

обеспеченность жилого помещения под индивидуальные нужды гражданина;

увеличение численности граждан, получивших навыки к трудовой деятельности;

повышение профессиональных компетенций граждан в образовательных организациях, находящихся в территориальной доступности;

увеличение доли занятых лиц с инвалидностью трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в автономном округе;

повышение степени участи социальных партнеров, в том числе волонтеров, в реализации технологии;

увеличение доли специалистов в автономном округе, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий лицам с инвалидностью, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в общей численности таких специалистов в автономном округе.

снижение выраженности ограничений жизнедеятельности лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью;

увеличение доли лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, успешно интегрированных и адаптированных в обществе;

увеличение доли детей и молодых инвалидов целевой группы, получающих инклюзивное образование, в том числе по адаптированным образовательным программам;

увеличение доли молодых инвалидов целевой группы, получивших профессиональную подготовку и занятых посильным трудом;

увеличение доли детей и молодых инвалидов целевой группы, занимающихся в кружках художественной самодеятельности, театральных студиях;

увеличение доли детей и молодых инвалидов целевой группы, занимающихся физической культурой и различными видами адаптивного спорта.

6.3. В период реализации Концепции предполагается ввести качественные критерии оценки эффективности услуг комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также оказания ранней помощи и организации сопровождаемого проживания, разработанные в ходе мониторинга развития системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов в муниципальных образованиях автономного округа.

6.4. В соответствии с поставленными в Концепции задачами будут введены следующие целевые индикаторы эффективности реализации мероприятий по комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также оказанию ранней помощи и организации сопровождаемого проживания (Таблица 1).

Итогом реализации настоящей Концепции станет сформированная к 2025 году система мер правового, экономического, финансового, управленческого, информационного и кадрового характера, направленных на создание во всех муниципальных образованиях автономного округа условий для оказания услуг комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также оказание ранней помощи и организацию сопровождаемого проживания.

Таблица 1. Целевые индикаторы эффективности реализации мероприятий по комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения лиц с инвалидностью, детей-инвалидов, в том числе

людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи

и сопровождаемого проживания

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измере-  ния | Значение индикатора (показателя) | | | | |
| по состоя  нию  на 31 декабря 2021 г. | по состоянию  на 31 декабря 2022 г. | по состоянию на 31 декабря 2023 г. (прогноз) | по состоянию на 31 декабря 2024 г. (прогноз) | по состоянию на 31 декабря 2025 г. (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в автономном округе, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 2. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в автономном округе, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в автономном округе, в общем числе реабилитационных организаций, в автономном округе | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 4. | Численность инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | человек | 25 | 35 | 50 | 65 | 70 |
| 4.1 | Доля граждан, получивших знания по формированию социальных компетенций, развитию и сохранению навыков самообслуживания, навыков, необходимых для самостоятельной жизни от общей численности получателей социальных услуг | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 4.2 | Доля граждан, овладевших навыками пользования техническими средствами реабилитации, навыками социально-средового взаимодействия/коммуникации от общего количества получателей социальных услуг, нуждающиеся в ТСР) | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 4.3 | Доля граждан, охваченных мероприятиями технологии от общей численности граждан, вовлеченных в реализацию технологии | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 4.4 | Доля граждан, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий от общей численности граждан, вовлеченных в реализацию технологии | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 4.5 | Численность граждан, охваченных клубной и кружковой работой | человек | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| 4.6 | Доля граждан, охваченных клубной и кружковой работой от общей численности граждан, вовлеченных в мероприятия технологии | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 4.7 | Доля граждан, удовлетворенных качеством клубной и кружковой работой от общей численности граждан, вовлеченных в мероприятия технологии | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 6. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в автономном округе | % | 34,5 | 34,6 | 34,7 | 34,8 | 34,9 |
| 7. | Доля трудоустроенных инвалидов в общем числе обратившихся в органы службы занятости населения | % | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 |
| 8. | Количество детей-инвалидов, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей в автономном округе, нуждающихся в получении таких услуг | % | 94 | 95 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |
| 9. | Количество семей в автономном округе, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Количество детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, специальным индивидуальным программам развития в образовательных организациях | человек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 11. | Количество организаций, оказывающих комплексную помощь инвалидам, в том числе: | единиц | 162 | 162 | 165 | 165 | 165 |
| 11.1 | организации социального обслуживания | единиц | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 11.2 | образовательные организации | единиц | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 11.3 | организации здравоохранения; | единиц | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 11.4 | социально ориентированные некоммерческие организации | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11.5 | другие организации (культуры, физической культуры и спорта, занятости населения) | единиц | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 12. | Доля/ количество специалистов в автономном округе, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в автономном округе, в том числе: | % /  человек | 96 /  9570 | 97 /  9635 | 98 /  9700 | 99 /  9765 | 100 /  9830 |
| 12.1 | специалистов организаций социального обслуживания | человек | 960 | 990 | 1020 | 1050 | 1080 |
| 12.2 | специалистов образовательных организаций | человек | 3110 | 3120 | 3130 | 3140 | 3150 |
| 12.3 | специалистов организаций здравоохранения | человек | 4500 | 4510 | 4520 | 4530 | 4540 |
| 12.4 | специалистов других организаций (культуры, физической культуры и спорта, занятости населения) | человек | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1060 |
| 13. | Количество добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к оказанию комплексной помощи людям с инвалидностью | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14. | Количество изданных и распространенных информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи людям с инвалидностью | единиц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 15. | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.) | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\*устанавливается по согласованию исполнительных органов государственной власти автономного округа, в том числе с учетом показателей/критериев, установленных в государственных целевых программах автономного округа

Приложение 1

План мероприятий

по реализации Концепции комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания на период до 2025 года (далее – план мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятие | | Сроки реализации | | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1. Комплексная реабилитация и абилитация | | | | | | | |
| 1. Совершенствованию правового обеспечения системы комплексной реабилитации | | | | | | | |
| 1. | | Принятие региональных законодательных норм, регулирующих вопросы организации системы комплексной реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания, организации функционирования реабилитационных организаций, стандартизации реабилитационных и абилитационных услуг, контроля за их предоставлением, разграничения полномочий различных уровней власти, учреждений медико-социальной экспертизы и других участников системы комплексной реабилитации | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Законодательное закрепление основных положений ранней помощи детям целевой группы и их семьям, вопросов сопровождения инвалидов, детей целевой группы ранней помощи и их семей при предоставлении услуг по комплексной реабилитации и абилитации, а также сопровождаемого проживания как особой технологии, использующейся при осуществлении комплексной реабилитации и абилитации инвалидов с психическими расстройствами;  Обязательная стандартизация услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации, а также по сопровождению инвалидов. |
| 1.1 | | Внесение в региональное законодательство, регулирующее отношения в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и других основных направлений комплексной реабилитации и абилитации, изменений в части развития законодательных норм о комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью | | 2021-2022 | | Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры | Законодательное закрепление норм о комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью в автономном округе, в области правового регулирования и организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 1.2 | | Внесение изменений в федеральное законодательство в части правового обеспечения мер и мероприятий по организации социализации и жизнеустройства инвалидов с психическими расстройствами и расстройствами поведения | | 2021 | | Депсоцразвития Югры, | Законодательное закрепление полномочий органов исполнительной власти в автономном округе в области правового регулирования и организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 1.3 | | Разработка комплекса подзаконных нормативных правовых актов исполнительной власти автономного округа в развитие положений региональных законодательных норм о комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе по вопросам формирования единого перечня услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, стандартов предоставления реабилитационных и абилитационных услуг, подходов и механизмов нормирования этих услуг | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Утверждение комплекса подзаконных нормативных правовых актов исполнительной власти автономного округа, в развитие положений региональных законодательных норм о комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе по вопросам формирования единого перечня услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, стандартов предоставления реабилитационных и абилитационных услуг, подходов и механизмов нормирования этих услуг |
| 1.4 | | Разработка законодательных актов автономного округа по вопросам комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, а также комплекса региональных нормативных правовых актов в развитие соответствующего правового регулирования | | 2021-2022 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Утверждение законодательных актов автономного округа по вопросам комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, а также комплекса региональных нормативных правовых актов в развитие соответствующего правового регулирования |
| 2. Совершенствованию научно-методического и кадрового обеспечения системы комплексной реабилитации | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществление государственной поддержки отечественной научной школы комплексной реабилитации и абилитации, научных исследований по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации, создание действующего на постоянной основе межведомственного органа по экспертной оценке | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Апробация и формирование банка данных о практиках и методах комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью на основе их научно доказанной эффективности и безопасности |
| 2.2 | Проведение на регулярной основе межведомственных конференций, всероссийских и международных конгрессов по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | | | Обмен опыта и тиражирование передовых практик реабилитации и абилитации инвалидов.  Содействие международному обмену специалистами в сфере комплексной реабилитации и абилитации инвалидов для расширения знаний о новых методиках и инновационных технологиях реабилитации и абилитации |
| 2.3 | Организация профессионального сообщества комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью (союза реабилитологов в социальной сфере, специалистов в области протезно-ортопедической помощи, работников сферы реабилитационной индустрии, привлечение их к подготовке стандартов услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, профессиональных стандартов специалистов и учебных программ по подготовке специалистов в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, занятости населения, культуры, физической культуры и спорта, экспертной оценке практик и методов комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью) | | | Внедрение эффективных и безопасных методов, методик и технологий, используемых при предоставлении реабилитационных и абилитационных услуг по направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 2.4 | Разработка научно-обоснованных подходов к формированию и развитию системы комплексной реабилитации, обеспечивающих реализацию основных принципов комплексной реабилитации | | | до 31 декабря 2021 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Внедрение научно-обоснованных подходов к формированию и развитию системы комплексной реабилитации, обеспечивающих реализацию основных принципов комплексной реабилитации |
| 2.5 | Разработка комплекса результирующих количественных и качественных показателей эффективности проводимой комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью | | | до 31 декабря 2021 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Внедрение комплекса результирующих количественных и качественных показателей эффективности проводимой комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на региональном и муниципальном уровнях, уровне отдельных реабилитационных организаций |
| 2.6 | Комплексное развитие системы базовой подготовки квалифицированных специалистов по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, в том числе без отрыва от производства | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Организация базовой подготовки квалифицированных специалистов по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.  Создание условий для непрерывного повышения уровня квалификации специалистов, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, в том числе без отрыва от производства.  Введение требований к обязательной аттестации (сертификации) специалистов, предоставляющих услуги по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации, а также по сопровождению инвалидов, и формирование их единого регионального реестра  Обеспечение условий для безопасности информации в информационных системах органах государственной власти автономного округа для обеспечения системы эффективного управления и повышения уровня безопасности населения на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий |
| 2.7 | Разработка профессиональных стандартов специалистов по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, образовательных стандартов и учебных программ высшего и среднего профессионального образования по подготовке специалистов | | | до 31 декабря 2021 года, | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депспорта Югры, | Актуализация профессиональных стандартов специалистов по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, образовательных стандартов и учебных программ высшего и среднего профессионального образования по подготовке специалистов |
| 2.8 | Осуществление государственной поддержки проведения на регулярной основе межведомственных научно-методических и обучающих мероприятий; содействие международному обмену опытом специалистов в сфере комплексной реабилитации и абилитации | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Расширения знаний о новых методиках и инновационных технологиях, используемых в мировом научно-практическом сообществе |
| 3. Совершенствование организационных подходов и механизмов обеспечения лиц с инвалидностью реабилитационными и абилитационными услугами, техническими средствами реабилитации | | | | | | |
| 3.1 | Расширение сети организаций, независимо от их организационно-правовых форм, включенных в систему комплексной реабилитации | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Разработка правовых и организационных механизмов лицензирования или аккредитации организаций, предоставляющих услуги по социальной, профессиональной, социокультурной, физической реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – НКО) и общественных объединений, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, услуги по сопровождению лиц с инвалидностью |
| 3.2 | Разработка типовых организационно-функциональных моделей реабилитационных организаций регионального и муниципального уровней | | | до 31 декабря 2021 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Внедрение типовых организационно-функциональных моделей реабилитационных организаций регионального и муниципального уровней, создание на их основе региональных моделей системы оказания реабилитационных и абилитационных услуг |
| 3.3 | Создание в автономном округе многопрофильных центров комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов всех уровней, в том числе базовых, расположенных в шаговой доступности от места жительства инвалидов | | | до 31 декабря 2021 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Организация деятельности многопрофильных центров комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов всех уровней, в том числе базовых, расположенных в шаговой доступности от места жительства инвалидов в автономном округе |
| 3.4 | Создание в автономном округе ресурсных реабилитационных центров | | | до 31 декабря 2021 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Организация деятельности ресурсных реабилитационных центров как сосредоточение информационных, методических, образовательных, коммуникационных и других ресурсов для оказания комплексной реабилитации и абилитации |
| 3.5 | Создание института мобильных реабилитационных служб | | | до 31 декабря 2021 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Организация деятельности мобильных реабилитационных служб |
| 3.6 | Разработка моделей эффективного межведомственного взаимодействия между участниками системы комплексной реабилитации при реализации индивидуальных реабилитационных (абилитационных) маршрутов лиц с инвалидностью | | | до 31 декабря 2021 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Внедрение моделей эффективного межведомственного взаимодействия между участниками системы комплексной реабилитации при реализации индивидуальных реабилитационных (абилитационных) маршрутов лиц с инвалидностью |
| 3.7 | Разработка правовых и организационных механизмов технологий сопровождения лиц с инвалидностью и их семей при получении реабилитационных и абилитационных услуг | | | до 31 декабря 2021 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, Депинформтехнологий Югры | Внедрение технологий сопровождения лиц с инвалидностью и их семей при получении реабилитационных и абилитационных услуг |
| 3.8 | Внедрение стационарозамещающих технологий комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью (в первую очередь, сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности), форм дневного пребывания в организациях социального обслуживания и других | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депспорта Югры, Депинформтехнологий Югры | Распространение стационарозамещающих технологий комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью (в первую очередь, сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности), форм дневного пребывания в организациях социального обслуживания и других |
| 3.9 | Разработка правовых механизмов, облегчающих выход на рынок инновационных товаров реабилитационной направленности отечественного производства, обязательных требований к качеству, а также механизмов обязательной сертификации товаров реабилитационной направленности в Российской Федерации | | | Утверждение правовых механизмов, облегчающих выход на рынок инновационных товаров реабилитационной направленности отечественного производства, обязательных требований к качеству, а также механизмов обязательной сертификации товаров реабилитационной направленности в Российской Федерации |
| 3.10 | Разработка механизмов ежегодной актуализации минимальных перечней реабилитационного оборудования для реабилитационных организаций и федерального перечня ТСР | | | Совершенствование системы государственных закупок технических средств реабилитации, повышение ответственности государственных заказчиков при осуществлении государственных закупок |
| 3.11 | Государственная поддержка проведения выставок продукции реабилитационной направленности в автономном округе.  Введение требований к организации выставок любой социально значимой отрасли производства в части обязательного включения не менее 10 % стендов, посвященных возможности использования представленного оборудования лицами с инвалидностью | | | Повышение осведомленности лиц с инвалидностью и членов их семей о возможностях выбора необходимых им современных реабилитационных товаров |
| 3.12 | Создание в автономном округе сети доступных для лиц с инвалидностью ресурсных центров по демонстрации, подбору, обучению (в том числе на дому) пользованию ТСР и реабилитационным оборудованием, которое может быть использовано в домашних условиях (далее – ресурсные центры ТСР) | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депспорта Югры, Депинформтехнологий Югры | Организация деятельности ресурсных центров ТСР |
| 3.13 | Осуществление постоянного взаимодействия с инвалидами, реабилитационными организациями, ресурсными центрами ТСР и другими участниками системы комплексной реабилитации при разработке ИПРА инвалидов и оценке полноты и эффективности проведения реабилитационных мероприятий | | | Взаимодействие соответствующих специалистов с инвалидами, реабилитационными организациями, ресурсными центрами ТСР и другими участниками системы комплексной реабилитации при разработке ИПРА инвалидов и оценке полноты и эффективности проведения реабилитационных мероприятий |
| 3.14 | Развитие пунктов проката ТСР, в том числе предназначенных для занятий адаптивным спортом (специальных протезов, колясок и др.),реабилитационного оборудования, коррекционно-развивающих материалов | | | Обеспечение возможности использования пунктов проката ТСР при реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью в домашних условиях |
| 3.15 | Внедрение электронного сертификата на обеспечение лиц с инвалидностью ТСР в соответствии с их ИПРА | | | Использование электронного сертификата на обеспечение лиц с инвалидностью ТСР в соответствии с их ИПРА |
| 4. Развитие современных информационных технологий в системе комплексной реабилитации | | | | | | |
| 4.1 | Создание в рамках цифровой трансформации социальной сферы единой цифровой платформы системы комплексной реабилитации.  Развитие региональных сегментов единой цифровой платформы системы комплексной реабилитации, позволяющих реализовывать указанный функционал с учетом особенностей организации системы комплексной реабилитации в автономном округе | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры,  Депинформтехнологий Югры | Реализация дистанционных технологий комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, их сопровождения при предоставлении реабилитационных и абилитационных услуг, в том числе с помощью мобильных приложений и онлайн-сервисов;  разработка и своевременной коррекции индивидуальных реабилитационных (абилитационных) маршрутов лиц с инвалидностью;  оценки полноты, своевременности и эффективности предоставления реабилитационных и абилитационных услуг;  удовлетворение потребности лиц с инвалидностью и членов их семей в актуальной и достоверной информации о реабилитационных организациях, лучших практиках по основным направлениям комплексной реабилитации;  проведение мониторинга состояния системы комплексной реабилитации в  Российской Федерации, управления ее формированием и развитием на федеральном и региональном уровнях; |
| 5. Вовлеченность лиц с инвалидностью, общественных организаций и объединений инвалидов во все аспекты общественной жизни, в том числе в функционирование системы комплексной реабилитации | | | | | | |
| 5.1 | Проведение широкой информационно-просветительской кампании в средствах массовой информации об участии инвалидов в общественной жизни | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры,  Депинформтехнологий Югры | Формирование отношения к лицам с инвалидностью как к равным участникам всех сфер общественной жизни |
| 5.2 | Государственная поддержка проведения совместных мероприятий (фестивалей, конкурсов, спортивных мероприятий и др.) с участием лиц с инвалидностью и лиц без инвалидности | | | Организация совместных мероприятий (фестивалей, конкурсов, спортивных мероприятий и др.) с участием лиц с инвалидностью и лиц без инвалидности |
| 5.3 | Государственная поддержка развития русского жестового языка для целей социальной адаптации и интеграции инвалидов по слуху; разработка «простого (ясного) языка» для целей социальной адаптации и интеграции инвалидов с нарушениями интеллектуальных функций | | | Социальная адаптация и интеграция инвалидов с нарушениями интеллектуальных функций |
| 5.4 | Активное привлечение членов семей лиц с инвалидностью к реабилитационному и абилитационному процессу, оказание им всесторонней организационной и информационной поддержки в данных вопросах | | | Участие членов семей лиц с инвалидностью в реабилитационном и абилитационном процессах |
| 5.5 | Привлечение НКО и общественных объединений инвалидов к реализации мероприятий Госпрограммы «Поддержка занятости населения», направленных на повышения уровня занятости инвалидов | | | Оказание НКО и общественным объединениям инвалидов финансовой поддержки (предоставление субсидии, в том числе субсидии в форме гранта) при реализации мероприятий Госпрограммы «Поддержка занятости населения», направленных на повышения уровня занятости инвалидов |
| 5.6 | Привлечение лиц с инвалидностью, испытывающих значительные трудности в осуществлении самостоятельной трудовой деятельности | | | Участие лиц с инвалидностью в самостоятельной трудовой деятельности |
| 5.7 | Привлечение НКО к участию в конкурсах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | | | Участие НКО в конкурсах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» |
| 5.8 | Создание сети инклюзивных творческих лабораторий на базе ведущих учреждений культуры | | | Организация деятельности творческих лабораторий на базе ведущих учреждений культуры |
| 5.9 | Организация занятий адаптивной физической культуры и спорта в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, образования и социального обслуживания; поддержка массовых физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с инвалидностью | | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры | Участие инвалидов в занятиях адаптивной физической культуры в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, образования и социального обслуживания; участие лиц с инвалидностью в массовых физкультурно-спортивных мероприятий |
| 6. Решение проблем детской инвалидности в системе комплексной реабилитации | | | | | | |
| 6.1 | Совершенствование системы комплексной профилактики детской инвалидности, расширение проведения пре и неонатальных скринингов, гравидарного генетического обследования супругов при планировании беременности | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, Депинформтехнологий Югры | Организация проведения пре и неонатальных скринингов, гравидарного генетического обследования супругов при планировании беременности |
| 6.2 | Организация служб ранней помощи детям и их семьям, позволяющих предотвратить формирование или утяжеление детской инвалидности на ранних этапах | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  Депспорта Югры, Депинформтехнологий Югры | Включение в состав служб ранней помощи детям и их семьям узких специалистов (врач-реабилитолог и др) |
| 6.3 | Разработка технологий интерактивного сопровождения детей с инвалидностью при организации их обучения, воспитания, социализации | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорта Югры, Депинформтехнологий Югры | Использование компьютерных интерактивных программ для видеосвязи с семьей ребенка-инвалида и непосредственно с инвалидом на дому |
| 6.4 | Внедрение технологий сопровождения семей детей с инвалидностью, направленных на сохранение детей в семьях (дневное пребывание в организациях социального обслуживания, развитие служб поддерживающей помощи) | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорта Югры, Депинформтехнологий Югры | Разработка модельной программы сопровождения семей детей с инвалидностью, направленных на сохранение детей в семьях |
| 6.5 | Создание в стационарных организациях социального обслуживания условий, позволяющих поддерживать домашний уклад жизни, самостоятельность детей с инвалидностью, их социальную активность, в том числе за пределами этих организаций, внедрение эффективных практик развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  Депспорта Югры, Депинформтехнологий Югры | Внедрение технологии «Тренировочная квартира» в стационарных организациях социального обслуживания.  Внедрение эффективных практик развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации |
| 6.6 | Активное включение семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в реабилитационный и/или абилитационный процесс | | | до 31 декабря 2021 года,  до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года  до 31 декабря 2025 года | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорта Югры, Депинформтехнологий Югры | Участие семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в реализации реабилитационного и/или абилитационного процесса |
| 1. Комплексное сопровождение плана мероприятий по сопровождению Концепции | | | | | | | |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и организационных основ комплексного сопровождения людей с инвалидностью | | | | | | | |
| 1.1 | | Осуществление деятельности межведомственной рабочей группы по управлению системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в автономном округе | | до 30-го числа первого месяца каждого квартала | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры,  Депинформтехнологий Югры | межведомственный порядок взаимодействия базовых организаций, участвующих в реализации поставленных перед регионом задач в области оказания комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) |
| 1.2 | | Подготовка информации о федеральном и региональном законодательстве и опыте оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи (далее комплексная помощь) людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам):  данные по людям с инвалидностью в автономном округе на текущий момент;  имеющиеся региональные практики оказания комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам);  нормативные правовые акты;  региональные межведомственные приказы и планы | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры | статистические данные по людям с инвалидностью (в том числе по детям-инвалидам) на текущий момент:  число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов);  какие услуги комплексной помощи получают люди с инвалидностью (в том числе дети-инвалиды);  в каких организациях разной ведомственной принадлежности осуществляется помощь;  перечень имеющихся нормативных правовых актов автономного округа |
| 1.3 | | Подготовка информации об условиях, необходимых для осуществления комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) (кадры, финансовое и материально-техническое обеспечение, межведомственное взаимодействие) | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры | формирование материалов для определения ресурсов автономного округа по оказанию комплексной помощи людям с инвалидностью и определению приоритетных направлений развития региональной системы комплексной помощи людям с инвалидностью |
| 1.4 | | Разработка формы индивидуального маршрута («дорожная карта») сопровождения лица с инвалидностью при оказании услуг комплексной реабилитации: определение приоритетных направлений, ключевых мероприятий, сроков, перечень материально-технических средств, необходимых для реализации комплекса мероприятий по реабилитации, ответственных исполнителей и ожидаемых результатов | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры,  Дептруда и занятости Югры | утверждение формы индивидуального маршрута («дорожная карта») сопровождения лица с инвалидностью, при оказании услуг комплексной реабилитации |
| 1.5 | | Разработка и утверждение детального плана реализации мероприятий по реализации индивидуального маршрута («дорожная карта») сопровождения лица с инвалидностью при оказании услуг комплексной реабилитации, с указанием сроков проведения работы в каждом муниципальном образовании автономного округа | | 2021 | | Межведомственная  рабочая группа по развитию муниципальной системы комплексного сопровождения людей  с инвалидностью, с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными  нарушениями | детализированный план-график |
| 1.6 | | Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих межведомственное взаимодействие при осуществлении комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, деятельность организаций по оказанию комплексной помощи людям с инвалидностью и их семьям | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры,  Дептруда и занятости Югры | утверждение регламента межведомственного взаимодействия при организации системы комплексной помощи людям с инвалидностью, в том числе порядок межведомственного взаимодействия, организаций, включенных в систему комплексной помощи людям с инвалидностью |
| 1.7 | | Утверждение регионального и муниципальных перечней необходимых образовательных, социальных услуг, мероприятий по социокультурной реабилитации, профориентации, физкультурно-оздоровительных мероприятий, при оказании комплексной помощи людям с инвалидностью и их семьям | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депобразования и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры,  Депкультуры Югры, Депспорта Югры,  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | региональный перечень государственных и муниципальных услуг (мероприятий) для людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов). Реализация услуг (мероприятий), необходимых для оказания комплексной помощи людям с инвалидностью в автономном округе |
| 1.8 | | Разработка порядка формирования и ведения, утверждение реестра организаций, разной ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты занятости населения, культуры, физической культуры и спорта, людям с инвалидностью и их семьям | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры,  Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | реестр организаций ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций по оказанию комплексной помощи людям с инвалидностью в автономном округе. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии реестра организаций ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций по оказанию комплексной помощи людям с инвалидностью в автономном округе |
| 1.9 | | Ведение регионального межведомственного электронного информационного банка данных по людям с инвалидностью и их семьям | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депинформтехнологий Югры  Депобразования и молодежи Югры,  Дептруда и занятости Югры,  Депкультуры Югры, Депспорта Югры | межведомственный информационный банк данных по людям с инвалидностью и их семьям |
| 1.10 | | Разработка инструкции по работе с межведомственным электронным информационным банком данных по людям с инвалидностью и их семьям | | 2021 | | Депинформтехнологий Югры | эффективное функционирование и наполнение межведомственного электронного информационного банка данных по людям с инвалидностью и их семьям |
| 1.11 | | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки, дополнительного профессионального образования, обучения и методической поддержки деятельности специалистов здравоохранения, образования, социальной защиты, занятости населения, культуры, физической культуры и спорта, современным технологиям и методикам в сфере оказания комплексной помощи людям с инвалидностью и их семьям.  Проведение цикла обучающих мероприятий по подготовке добровольцев для работы с семьями людей с инвалидностью | | 1 раз в полугодие до 30-го числа последнего месяца отчетного периода | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры,  Депобразования и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры,  Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | повышение компетентности специалистов для работы с гражданами, имеющими инвалидность с учетом видов заболеваний. увеличение числа специалистов организаций разных ведомств, прошедших специальную подготовку, переподготовку и обучение |
|  | | 2. Оказание медицинской помощи и охрана здоровья людей с инвалидностью | | | | | |
| 2.1 | | Обеспечение оказания медицинской помощи инвалидам и детям-инвалидам в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях, в том числе по профилю «медицинская реабилитация» | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депздрав Югры | оказание всесторонней медицинской помощи инвалидам и детям-инвалидам |
| 2.2 | | Обеспечение проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации инвалидов и детей-инвалидов | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депздрав Югры | проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с утвержденными порядками проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации |
| 2.3 | | Организация медицинской помощи инвалидам Великой Отечественной войны в медицинских организациях автономного округа в рамках индивидуальной работы по участковому принципу | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депздрав Югры | индивидуальная работа при оказании медицинской помощи инвалидам Великой Отечественной войны |
| 2.4 | | Осуществление лекарственного обеспечения инвалидов и детей-инвалидов | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депздрав Югры | обеспечение лекарственными средствами инвалидов и детей-инвалидов |
| 2.5 | | Организация деятельности бригад мобильной помощи для оказания медико-психолого-социальной помощи людям с инвалидностью | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры | оказание медико-психолого-социальной помощи людям с инвалидностью в полном объеме от числа нуждающихся |
| 2.6 | | Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов, оказывающих услуги медицинской реабилитации | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депздрав Югры | укомплектованность кадрами реабилитационной службы автономного округа |
| 3. Образование людей с инвалидностью | | | | | | | |
| 3.1 | | Осуществление реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида (в том числе вариативных моделей) в соответствии утвержденным региональным перечнем государственных услуг | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | | Депобразования и молодежи Югры | реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида осуществляется в соответствии утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи детям-инвалидам |
| 3.2 | | Осуществление межведомственного взаимодействия врачебных комиссий (ВК), служб медико-социальной экспертизы (МСЭ) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | | Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | соблюдение рекомендации врачебных комиссий, служб медико-педагогической экспертизы и психолого-медико-педагогической комиссий по разработке индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида |
| 3.3 | | Консультирование родителей психолого-медико-педагогическими комиссиями по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей-инвалидов | до 30-го числа последнего месяца каждого квартала | | | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | увеличение числа семей с детьми-инвалидами, информированных о воспитании, обучении и коррекции нарушений развития детей указанной группы. Число детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в соответствии с имеющимися потребностями |
| 3.4 | | Создание банка научно-методического обеспечения системы образования детей-инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | банк научно-методического обеспечения системы образования детей-инвалидов |
| 3.5 | | Разработка и реализация индивидуальных программ комплексной психолого-педагогической помощи детям-инвалидам с использованием современных и эффективных методик (в соответствии с федеральным и региональным законодательством) | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | | Депобразования и молодежи Югры,  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) | число детей-инвалидов, получающих комплексную психолого-педагогическую помощь по индивидуальным программам. Количество образовательных организаций, осуществляющих комплексную помощь детям-инвалидам с использованием современных и эффективным методик |
| 3.6 | | Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеразвивающих программ (АДОП) для детей-инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АДОП для детей-инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | число детей-инвалидов, получающих услуги дополнительного образования по АДОП. количество образовательных организаций, реализующих АДОП для детей-инвалидов с использованием современных и эффективных методик |
| 3.7 | | Разработка необходимых образовательных программ для обеспечения подготовки специалистов в сфере ранней помощи, комплексного сопровождения детей-инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры | разработанные образовательные программы подготовки специалистов в сфере ранней помощи, комплексного сопровождения детей-инвалидов |
| 3.8 | | Разработка и реализация программ дополнительного образования и программ социальной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), направленных на социализацию, адаптацию и интеграцию их в общество:  программа формирования жизненных компетенций;  программа индивидуальных и совместных занятий со здоровыми детьми творчеством, физкультурой и спортом, развитие общих интересов детей и молодежи | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации здравоохранения, образования, социального обслуживания, физкультуры и спорта, культуры (по согласованию) | число людей с инвалидностью, включенных в систему дополнительного образования и социального сопровождения, способствующих социализации, адаптации и интеграции их в общество. Социальная интеграция людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) |
| 3.9 | | Разработка и реализация программ профессиональной ориентации, комплексной программы социальной адаптации людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) на базе образовательных организаций и организаций социального обслуживания всех форм собственности.  Создание специальных подразделений, мастерских, рабочих мест для формирования трудовых навыков у людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов, достигших трудоспособного возраста).  Использование современных дистанционных технологий для профессионального образования людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов, достигших трудоспособного возраста).  Создание специализированных структурных подразделений на базе организаций социального обслуживания: социальных гостиных, отделений и групп дневного пребывания, обеспечивающих реабилитацию детей и подростков с РАС | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры,  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), прошедших обучение по программам профессионального образования, комплексной программе социальной адаптации. Число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов, достигших трудоспособного возраста), получивших предпрофессиональное образование через дистанционное обучение, трудовые навыки, реабилитационные услуги |
| 3.10 | | Организация и обеспечение деятельности системы среднего и высшего профессионального образования людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов):  включение в региональные программы развития профессионального образования разделов по профессиональному обучению людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов);  разработка и обеспечение реализации программ дистанционного обучения среднего и высшего профессионального образования людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов);  создание специализированной образовательной платформы для размещения электронных, дистанционных, онлайн курсов, доступных для обучения людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), обучающихся в системе среднего и высшего профессионального образования. Разделы по профессиональному обучению лиц людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) включены в региональные программы развития профессионального образования. Число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), обучающихся дистанционно в системе среднего и высшего профессионального образования. Специализированная образовательная платформа для размещения электронных, дистанционных, онлайн учебных курсов доступна для обучения людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) |
| 3.11 | | Разработка и реализация региональных программ сопровождения людей с инвалидностью молодого возраста (от 18 до 44 лет), детей-инвалидов при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | | Депобразования и молодежи, ЮгрыДептруда и занятости Югры, Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | численность людей с инвалидностью~~,~~ включенных в программы сопровождения инвалидов молодого возрастапри получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве. Численность трудоустроенных выпускников образовательных организаций из числа детей-инвалидов, молодых инвалидов, получивших профессиональное образование |
| 3.12 | | Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | | Депобразования и молодежи Югры | увеличение числа специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс, прошедших повышение квалификации по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов за последние 5 лет, в общей численности таких специалистов |
| 4. Оказание содействия в трудоустройстве людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте | | | | | | | |
| 4.1 | | Размещение информации о квотируемых рабочих местах для приема на работу инвалидов на информационных ресурсах в свободном доступе (Портал «Работа в России», интерактивный портал Дептруда и занятости Югры) | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Дептруда и занятости Югры | обеспечение свободного доступа гражданами с инвалидностью к информации о вакансиях квотируемых рабочих мест для приема на работу инвалидов |
| 4.2 | | Реализация мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) при наличии соответствующих рекомендаций ИПРА инвалида, ребенка-инвалида | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Дептруда и занятости Югры | содействие трудоустройству инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения, оказание услуги по профессиональной ориентации инвалидов, профессиональное обучение инвалидов по направлению органов службы занятости населения |
| 4.3 | | Предоставление государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов (по рекомендациям органов медико-социальной экспертизы о нуждаемости инвалида в сопровождении) | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Дептруда и занятости Югры | оказание индивидуальной помощи в виде сопровождения при содействии занятости инвалидов в соответствии с рекомендациями органов медико-социальной экспертизы о нуждаемости инвалида в сопровождении |
| 4.4 | | Проведение тематических семинаров для инвалидов на базе органов служб занятости населения | | до 31 декабря 2021 года  далее ежегодно  до 31 декабря отчетного года | | Дептруда и занятости Югры | повышение мотивации инвалидов к осуществлению трудовой деятельности |
| 4.5 | | Формирование социально-трудовых навыков у инвалидов на базе центров комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов с учетом выделения и оснащения тренировочных кабинетов, введением в штат центров мастеров по обучению инвалидов | | до 31 декабря 2021 года  далее ежегодно  до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры | обучение инвалидов навыкам работы в целях интеграции инвалидов в общество |
| 5. Материальное обеспечение людей с инвалидностью | | | | | | | |
| 5.1 | | Организация мониторинга представления мер социальной поддержки людям с инвалидностью | | до 30-го числа последнего месяца каждого квартала | | Депсоцразвития Югры | увеличение числа лиц с инвалидностью, получающих меры социальной поддержки |
| 5.2 | | Информирование людей с инвалидностью о мерах социальной поддержки и льготах, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством автономного округа | | постоянно | | Депсоцразвития Югры | повышения материального благополучия людей с инвалидностью |
| 6. Социально-бытовое обслуживание | | | | | | | |
| 6.1 | | Организация мероприятий по осуществлению подготовки людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) к самостоятельной жизни в обществе в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию), организации образования, социального обслуживания  (по согласованию) | подготовка людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) к самостоятельной жизни в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) |
| 6.2 | | Организация мероприятий по формированию и развитию социально-бытовых навыков ребенка: формированию у ребенка навыков, необходимых для игры и других видов деятельности в повседневной жизни, в том числе с использованием вспомогательных устройств и приспособлений, навыков самостоятельного приема пищи и питья, навыков самообслуживания | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию), организации здравоохранения, образования, социального обслуживания  (по согласованию) | создание среды, соответствующей потребностям ребенка. Оценка деятельности ребенка в домашней и семейной среде. Индивидуальные и семейные консультации, направленные на развитие социальных навыков. Обучение и консультирование членов семьи по вопросам поддержки деятельности ребенка в различных ситуациях, в том числе с применением вспомогательных устройств и приспособлений |
| 6.3 | | Организация мероприятий по формированию и развитию речи, навыков общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию), организации здравоохранения, образования, социального обслуживания  (по согласованию) | обучение и консультирование членов семьи по вопросам поддержки развития речи и навыков общения у ребенка |
| 6.4 | | Организация мероприятий по развитию двигательной активности ребенка. Оценка моторного развития ребенка, формирование и (или) развитие двигательных навыков у ребенка | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию), организации здравоохранения, образования, социального обслуживания  (по согласованию) | обучение и консультирование членов семьи по вопросам по вопросам моторного развития ребенка |
| 6.5 | | Организация социального обслуживания и социального сопровождения с использованием современных реабилитационных (абилитационных) и социальных технологий, как в групповой, так и в индивидуальной форме, в зависимости от потребностей и возможностей гражданина | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры | совершенствование системы социального обслуживания и социального сопровождения |
| 6.6 | | Включение в процесс комплексного сопровождения элементов обучения инвалидов навыкам поведения в быту, коммуникативным навыкам, социально-средовой реабилитации и методам саморегуляции | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры | формирование у людей с инвалидностью навыков поведения в быту, коммуникативных навыков |
| 6.7 | | Реализация индивидуальных программ ранней помощи в соответствии с утвержденным перечнем государственных услуг, с использованием современных реабилитационных (абилитационных) и социальных технологий «Передышка», «Мать и дитя», деятельности Службы домашнего визитирования с привлечением волонтеров «серебряного возраста» | | постоянно | | Депсоцразвития Югры | увеличение числа детей, получающих услуги ранней помощи, от общего числа детей, нуждающихся в услугах ранней помощи |
| 6.8 | | Обучение родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития | | постоянно | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры | повышение грамотности будущих матерей в вопросах развития и ухода за детьми в постнатальном периоде |
| 6.9 | | Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов, предоставляющих услуги по социальной реабилитации | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры | увеличение числа специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по социальной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 7. Вовлечение людей с инвалидностью в занятия физической культурой и спортом | | | | | | | |
| 7.1 | | Оснащение организаций оборудованием и инвентарем с целью реабилитации средствами адаптивной физической культуры и спорта | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депспорта Югры | повышение доступности и качества оказания услуг по реабилитации людей с инвалидностью |
| 7.2 | | Разработка и внедрение программ физкультурно-оздоровительной направленности и мероприятий по занятию спортом для людей с инвалидностью | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депспорта Югры | повышение доступности и качества оказания услуг по реабилитации людей с инвалидностью |
| 7.3 | | Анализ состояния вовлеченности инвалидов в занятия адаптивной физической культуры и спортом | | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным | | Депспорт Югры | формирование мероприятий, направленных на увеличение доли лиц с инвалидностью вовлеченных в занятия адаптивной физической культурой и спортом |
| 7.4 | | Вовлечение людей с инвалидностью к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депспорта Югры | улучшение двигательной активности людей с инвалидностью, улучшение эмоционального статуса |
| 7.5 | | Организация повышения квалификации специалистов, обеспечивающих физкультурно-оздоровительные мероприятия и тренировочный процесс для людей с инвалидностью | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) | повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта для людей с инвалидностью |
| 8. Содействие всестороннему развитию творческих способностей людей с инвалидностью | | | | | | | |
| 8.1 | | Организация и обеспечение деятельности массовых мероприятий для людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) | число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), участвующих в разнообразных формах досуговой деятельности и массовых мероприятиях. Развитие творческого потенциала людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), развитие реабилитационного потенциала. Успешная социальная интеграция людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) |
| 8.2 | | Реализация специальных культурно-просветительских программ для людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депкультуры Югры | число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), участвующих в культурно-просветительских программах. Развитие творческого потенциала людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), развитие реабилитационного потенциала. Успешная социальная интеграция людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) |
| 9. Создание условий для качественной реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации и абилитации | | | | | | | |
| 9.1 | | Осуществление взаимодействия с бюро медико-социальной экспертизы по вопросам формирования индивидуальной программы реабилитации (абилитации) людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депздрав Югры, Депсоцразвития Югры, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) | формирование рекомендаций для людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) в соответствии с региональным перечнем государственных образовательных и социальных услуг, необходимых для оказания комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам), порядками и стандартами оказания медицинской помощи |
| 9.2 | | Внесение сведений о проведенных реабилитационного или абилитационного мероприятия в региональный межведомственный электронный информационный банк данных по людям с инвалидностью и их семьям | | постоянно | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры | обеспечение принципов последовательности, комплексности и непрерывности в осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных мероприятий |
| 9.3 | | Анализ состояния межведомственного взаимодействия по исполнению и контролю исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) | | 1 квартал 2021 г. | | Депсоцразвития Югры;  Депздрав Югры;  Депобразования и молодежи Югры;  Дептруда и занятости Югры;  Депспорт Югры | доклад |
| 10. Адаптация жилых помещений людей с инвалидностью | | | | | | | |
| 10.1 | | Обследование жилых помещений (муниципального/частного) жилого фонда в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | | постоянно | | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | оценка приспособленности жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценка возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении |
| 10.2 | | Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в муниципальной собственности, с учетом потребностей инвалидов | | постоянно | | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов |
| 11. Доступность к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым услугам | | | | | | | |
| 11.3 | | Установка световых информационных табло, указательных знаков, дорожек, маяков в организациях здравоохранения, образования, социального обслуживания, занятости населения, культуры, физической культуры и спорта | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  Дептруда и занятости Югры,  Депспорта Югры,  Депкультуры Югры органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | создание комфортных условий пребывания для людей с инвалидностью в учреждениях социальной сферы |
| 11.4 | | Оснащение специализированным, диагностическим, медицинским и реабилитационного оборудования для организации медико-социального сопровождения людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  Депспорта Югры,  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | доступность реабилитационных услуг для людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), применение современного реабилитационного оборудования для реабилитации и абилитации людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) |
| 10.5 | | Реализация формата открытых данных для осуществления общественного контроля за ходом реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры;  Депинформтехнологий Югры | совместный приказ Депсоцразвития Югры и Депинформтехнологий Югры |
| 12. Поддержка семей людей с инвалидностью | | | | | | | |
| 12.1 | | Проведение анкетирования родителей (законных представителей) по вопросам потребностей детей-инвалидов, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | выявление потребностей родителей (законных представителей) детей-инвалидов в дополнительных услугах и привлечении квалифицированных специалистов |
| 12.2 | | Осуществление комплексной помощи семьям людей с инвалидностью, семьям, воспитывающих детей-инвалидов, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | комплексная помощь семьям людей с инвалидностью, семьям, воспитывающих детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) |
| 12.3 | | Осуществление межведомственного взаимодействия при социальном сопровождении семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов, при получении психологической, педагогической, юридической, социальной и медицинской помощи. | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депкультуры Югры,  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | число семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов, включенных в социальное сопровождение. Предоставление медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной помощи семьям людей с инвалидностью, семьям, воспитывающих детей-инвалидов. |
| 12.4 | | Предоставление социальных услуг в рамках реализации технологии «Передышка» | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры | предоставление услуг на условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе для несовершеннолетних и молодых людей с инвалидностью |
| 12.5 | | Организация и обеспечение досуговой деятельности семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | количество досуговых мероприятий для семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов. Число семей, участвующих в мероприятиях |
| 12.6 | | Организация и деятельность служб мобильной помощи, домашнего визитирования в рамках социального сопровождения семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | число семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов, получивших комплексную помощь на дому. Доступность реабилитационных услуг |
| 12.7 | | Поддержка деятельности некоммерческих организаций и родительских объединений, развитие клубной деятельности | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | увеличение числа родителей (законных представителей) детей-инвалидов, включенных в родительские объединения и клубную деятельность |
| 12.8 | | Привлечение к реализации плана мероприятий комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных фондов, бизнес-структур. Поддержка и развитие добровольческих инициатив, направленных на оказание комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Депобщественных и внешних связей Югры органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | привлечение граждан, общественных объединений, бизнес-структур к оказанию всесторонней помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) |
| 12.9 | | Реализация мероприятия по содействию трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с применением гибких форм занятости | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Дептруда и занятости Югры | оказание помощи родителям, воспитывающих детей-инвалидов |
| 13. Просвещение общества, укрепление уважения прав и достоинств людей с инвалидностью | | | | | | | |
| 13.1 | | Информационное обеспечение функционирования региональной системы комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) и их семьям:  информационно-просветительская деятельность;  информационно-пропагандистская деятельность по развитию региональной системы комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам);  информационно-методическое обеспечение специалистов разной ведомственной принадлежности, оказывающих помощь людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам).  Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи для людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), родителей (законных представителей) и специалистов; публикации в СМИ | | до 30-го числа последнего месяца каждого квартала | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Депобщественных и внешних связей Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | публичная доступность информационных ресурсов по вопросам оказания комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам). Формирование толерантности общества к проблеме инвалидности. Число родителей, вошедших в родительские объединения. Доступность информационных и методических материалов для специалистов, работающих с людьми с инвалидностью (в том числе детьми-инвалидами) |
| 13.2 | | Проведение информационной кампании по комплексному сопровождению людей с инвалидностью (подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи инвалидам; публикации в СМИ). | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Депобщественных и внешних связей Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | просвещение людей с инвалидностью по оказанию комплексной помощи, повышение информированности людей с инвалидностью, повышение лояльности общества к людям с инвалидностью |
| 13.3 | | Организация и обеспечение деятельности массовых мероприятий для инвалидов | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Депобщественных и внешних связей Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | развитие творческих способностей у людей с инвалидностью |
| 14. Поддержка общественной активности людей с инвалидностью | | | | | | | |
| 14.1 | | Привлечение людей с инвалидностью к участию в общественной жизни местного сообщества | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | содействие людям с инвалидностью в участии в политической и общественной активности |
| 14.2 | | Поддержка и содействие общественным организациям, действующим в интересах инвалидов | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры,  Дептруда и занятости Югры,  Депспорта Югры,  Депобщественных и внешних связей Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | содействие в общественной деятельности |
| 14.3 | | Привлечение представителей общественных организаций, действующих в интересах инвалидов, для подготовки и принятия решений в сфере деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры,  Депобщественных и внешних связей Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | участие представителей общественных организаций, действующих в интересах инвалидов, в решении вопросов, касающихся приоритетных сфер жизнедеятельности |
| 15. Контроль за исполнением плана комплексного сопровождения людей с инвалидностью | | | | | | | |
| 15.1 | | Независимая оценка качества условий предоставления услуг в установленном законодательством порядке | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры,  Депобщественных и внешних связей Югры,  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | результаты проведения независимой оценки качества условий предоставления услуг |
| 15.2 | | Организация и проведение оценки системы реабилитации и абилитации людей с инвалидностью в автономном округе | | ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры,  Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Депинформтехнологий Югры | отчет о результатах оценки региональной системы. Формирование мероприятий, охватывающих основные направления реабилитации и абилитации инвалидов, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество, разработки и принятия соответствующих правовых актов, направленных по совершенствованию региональной системы |
| 15.3 | | Проведение анкетирования людей с инвалидностью и родителей (законных представителей) детей-инвалидов для выявления уровня удовлетворенности реабилитационными или абилитационными мероприятиями и услугами, их объемом и качеством | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Депсоцразвития Югры | оценка удовлетворенности людей с инвалидностью и родителей (законных представителей) детей-инвалидов реабилитационными или абилитационными мероприятиями |
| 15.4 | | Рассмотрение на заседании рабочей группы по управлению системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и региональной системой комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в автономном округе информации о ходе исполнения Плана мероприятий | | до 30-го числа первого месяца каждого квартала | | Депсоцразвития Югры | формирование мероприятий, охватывающих основные направления реабилитации и абилитации инвалидов, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество. Разработки и принятия соответствующих правовых актов, направленных по совершенствованию региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов |
| 1. Ранняя помощь | | | | | | | |
| 1. | | Поддержка развития программ ранней помощи в автономном округе путем реализации программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Ранняя помощь» и «Право быть равным» | | 2021-2025 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  Депинформтехнологий Югры | Обеспечение формирования и реализации программ ранней помощи детям |
| 2. | | Организация и осуществление информационного обеспечения мероприятий по ранней помощи на период до 2025 года | | 2021-2025 | | Повышение информированности населения и заинтересованных организаций по вопросам ранней помощи |
| 3. | | Проведение конференций, семинаров для специалистов служб ранней помощи детям | | 2021-2025 | | Трансляция опыта работы специалистов, оказывающих услуги ранней помощи детям, в автономном округе и субъектах Российской Федерации |
| 4. | | Корректировка критериев нуждаемости детей в получении ими услуг ранней помощи | | 2021-2025 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры | Формирование единого подхода при оценке нуждаемости детей в предоставлении им услуг ранней помощи |
| 5. | | Мониторинг реализации мероприятий по ранней помощи до 2025 года | | 2021-2025 | | Обеспечение оценки эффективности  реализации мероприятий ранней  помощи в автономном округе период до 2025 года, в динамике |
| 6. | | Создание программ ранней помощи детям в автономном округе | | 2021 | | Определение системы оказания услуг ранней помощи |
| 7. | | Разработка примерных программ психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с методическими рекомендациями | | 2021- | | Внесение изменений в Реестр примерных образовательных программ примерных адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 8. | | Актуализация оценки качества и критериев оценки эффективности предоставления услуг ранней помощи детям | | 2021 | | Повышение качества предоставления  услуг ранней помощи детям |
| 9. | | Актуализация типовых документов по организации предоставления услуг ранней помощи | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  Депинформтехнологий Югры,  Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | Создание в автономном округе условий для организации единого подхода на межведомственной основе, обеспечивающего равные условий детям целевой группы при предоставлении им услуг ранней помощи |
| 10. | | Внедрение стандартов оказания услуг ранней помощи для детей целевой группы | | 2021 | | Повышение доступности и качества оказания услуг ранней помощи детям целевой группы на основе единых стандартов |
| 11. | | Организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам оказания услуг ранней помощи детям, в том числе обучение специалистов эксклюзивным нестандартным методикам работы с детьми, нуждающимся в оказании ранней помощи (дефектолог, врач-валеолог) | | 2021-2025 | | Повышение качества и эффективности предоставления услуг ранней помощи.  Повышение профессиональной компетентности специалистов в области дошкольной или специальной педагогики и психологии |
| 12. | | Организация статистического наблюдения за деятельностью органов исполнительной власти автономного округа по оказанию ранней помощи детям на период до 2025 года | | 2021-2025 | | Формирование верифицируемых статистических данных об оказании услуг ранней помощи детям |
| 1. Сопровождаемое проживание | | | | | | | |
| 1. | | Проведение организационных мероприятий по внедрению технологии | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры, Депспорта Югры,  Депинформтехнологий Югры | Разработка нормативных правовых документов, локальных актов, регламентирующих вопросы сопровождаемого проживания |
| 2. | | **Организация деятельности по психолого-педагогической работе (**выявление граждан, нуждающихся в подготовке к сопровождаемому проживанию; проведение обучающих мероприятий по формированию социальных компетенций, развитию и сохранению навыков самообслуживания, навыков, необходимых для самостоятельной жизни) | | 2021-2025 | | Охват граждан, нуждающихся в сопровождаемом проживании |
| 3. | | **Оказание и содействие в организации бытовых и жилищных вопросов** (проведение обучающих мероприятий по формированию и/или сохранению навыков пользования техническими средствами реабилитации и навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации**;** содействие в организации занятости инвалидов в дневное время, в том числе вне жилого помещения, в котором они проживают) | | 2021-2025 | | Формирование и/или сохранение навыков пользования техническими средствами реабилитации и навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации.  Расширение спектра досуговой занятости инвалидов в дневное время, в том числе вне жилого помещения, в котором они проживают |
| 4. | | **Организация социально-коммуникативной деятельности (**проведение обучающих мероприятий по формированию социальных компетенций, развитию и сохранению навыков самообслуживания, навыков, необходимых для самостоятельной жизни) | | 2021-2025 | | **Ф**ормирование и/или восстановление у инвалидов навыков по адаптации к самостоятельной жизни в рамках сохранения привычной, благоприятной для гражданина среды пребывания, **организация и проведение культурно-досуговых мероприятий** |
| 5. | | **Организация деятельности по вопросам трудовой занятости гражданина (**оказание содействия в получении навыков к трудовой деятельности) | | 2021-2025 | | Формирование у граждан навыков к трудовой деятельности.  Охват трудоустроенных граждан |
| 6. | | Организация социального партнёрства (привлечение добровольцев (волонтеров), индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций к содействию в организации сопровождаемого проживания инвалидов) | | 2021-2025 | | Повышение степени участи социальных партнеров, в том числе волонтеров, в реализации технологии |
| 7. | | Определение эффективности реализации технологии | | 2021-2025 | | Оценка эффективности мероприятий в рамках технологии |

1. Понятийный аппарат Концепции может отличаться от понятий и терминов, закрепленных законодательно и положениями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, или в настоящее время отсутствовать в правовом поле Российской Федерации, что требует необходимости его модернизации (с учетом современного понимания проблем комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью) [↑](#footnote-ref-1)
2. статья 22 Федерального закона от 23.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
3. Протезирование и ортезирование предполагает, в том числе консервативную и (или) оперативную подготовку. Нуждаемость в протезировании и ортезировании рекомендуется в ИПРА в тех случаях, когда инвалид (ребенок-инвалид) нуждается в обеспечении протезом, ортезом (одним или в сочетаниях), слуховых аппаратах (слухопротезирование), ортопедической обуви. Протезирование, ортезирование. нуждаемость в протезировании и ортезировании определяется в соответствии с заключением врачей- специалистов в области протезирования и ортезирования. [↑](#footnote-ref-3)
4. # Особенности социокультурной реабилитации лиц с инвалидностью и, в частности, вопросы реабилитации и абилитации методами культуры и искусства, в настоящее время не урегулированы федеральным законодательством в сфере социального обслуживания и в сфере культуры. данные направления комплексной реабилитации отражены только в Модельной программе социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Основы законодательства Российской Федерации о культуре закреплены в нормативном документе, утвержденным ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1 от 9 октября 1992 г. № 3612-1.

   [↑](#footnote-ref-4)
5. Федеральная государственная информационная система. Федеральный реестр инвалидов. Режим доступа: <https://sfri.ru/> [↑](#footnote-ref-5)
6. Режим доступа: https://social86.ru/reestr/. [↑](#footnote-ref-6)
7. По состоянию на 31.12.2020 г. [↑](#footnote-ref-7)